Introducción

Desde 1996 inicia la reforma de la educación Normal a través del Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales, el cual implementa una serie de acciones tendientes a construir condiciones favorables para formar los docentes de educación básica que la sociedad actual demanda. Esas acciones se articulan en seis líneas de trabajo entre ellas: el mejoramiento de la gestión institucional, mediante esta línea se impulsan acciones que buscan renovar los procesos de organización y funcionamiento de las casas de estudio normalistas; entre ellas la planeación y la evaluación institucional.

La planeación institucional es una herramienta que permite dinamizar la toma de decisiones al incorporar al colectivo académico; convirtiéndose en el soporte para impulsar la transformación de las escuelas normales; en ella se definen las estrategias y acciones que permiten alcanzar los fines y objetivos que nuestra casa de estudios persigue.

Al involucrar a la comunidad normalista en la elaboración y diseño del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y del Programa Anual de Trabajo (PAT) se fomenta la apertura de los procesos de toma de decisiones al interior del plantel y con ello nuevas formas de conducción institucional.

El PDI y el PAT marcan el rumbo que la Escuela Normal ha de seguir en su proceso de formación de docentes. Son dos instrumentos interrelacionados alrededor de ellos se va dando el trabajo organizado y sistemático de estudiantes, docentes, directivos de la institución.

El presente documento permite fijarnos nuevos objetivos y metas para la transformación, se ha elaborado considerando los problemas y las necesidades existentes en la Escuela Normal, considerando que no es posible atender y resolver todo a la vez.

En el PAT, que se pone a consideración para el dictamen correspondiente están contenidas las propuestas de mejoramiento que docentes y directivos han vertido en proyectos específicos para impactar y mejorar nuestro quehacer institucional. Finalmente, la elaboración del trabajo permite generar y fortalecer una nueva cultura de planeación ya que es resultado de la reflexión y participación de la comunidad normalista.

Programa Anual de Trabajo

Ciclo escolar 2004 – 2005

Índice de proyectos específicos

- Seguimiento y acompañamiento pedagógico de profesores novatos en Educación Básica.

- Desarrollo de habilidades intelectuales específicas en estudiantes de 1er  semestre de la licenciatura en Educación Secundaria.

- El desarrollo de las competencias didácticas: un estudio transversal. Licenciatura en Educación Primaria

- Las competencias didácticas de los alumnos de cuarto grado de la Licenciatura en educación Primaria

- Evaluación de las prácticas docentes de los alumnos de cuarto año de la Licenciatura en Educación Secundaria (LES).

- La práctica docente continua de los alumnos de 4to. Grado de la especialidad de inglés

- Ubicación de estudiantes de 7° y 8° semestres en jardines de niños unitarios, bidocentes y tridecentes en contexto rural y urbano marginal

- Desarrollo de habilidades intelectuales específicas en alumnos del 3er. Semestre de la licenciatura en Educación Primaria

- Revista Estudiantil Intrainstitucional “La Gota”

- Adquisición de nociones biológicas en niños de Educación Primaria

- Seguimiento a profesores de la Normal en el desarrollo de competencias relacionadas con los medios de comunicación y el uso didáctico que hacen de los mismos en su trabajo docente.

- Consolidación del trabajo colegiado en las academias (2ª. Etapa)

- Capacitación técnica sobre los equipos tecnológicos con que cuenta la institución

- Edición de Materiales audiovisuales

- Circuito cerrado de televisión.

- Acondicionamiento del Auditorio de la ENS

- Vigilancia en la Biblioteca

- Desarrollo de software administrativo

- Equipamiento del laboratorio de ciencias naturales

- Acondicionamiento del aula de aprendizaje de lenguas extranjeras

- Capacitación de los maestros tutores para orientar el trabajo docente con los estudiantes normalistas

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Evaluación y seguimiento a la aplicación de planes y programas de estudio. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 01 | Seguimiento y acompañamiento pedagógico de profesores novatos en Educación Básica. |
| Objetivos anuales | Construir de manera colegiada una ruta de exploración de los escenarios escolares y contextos sociales, económicos y geográficos en donde están laborando los profesores novatos. Diseñar y aplicar un instrumento de investigación en donde se exploren las principales preocupaciones y problemas que viven los profesores novatos en su trabajo docente. Establecer proyectos de seguimiento y acompañamiento pedagógico con los profesores novatos contratados en Educación Básica, tomando como criterio de selección el que hayan egresado de las licenciaturas en educación primaria, preescolar y secundaria de la ENS. |
| Meta anual | En el primer semestre del 2005 iniciar en forma exploratoria el trabajo con 30 sujetos y administrarles el instrumento de preocupaciones y problemas de los profesores novatos. Elaborar y desarrollar un proyecto de seguimiento y acompañamiento pedagógico con 5 profesores novatos de enero a julio de 2005. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Aplicación de los planes y programas de estudio | Presentación del proyecto e integración del equipo de trabajo en la Escuela Normal de Sinaloa | Profesores de la ENS | 60 | Sep – Nov 2004 | 5 profesores de ½ tiempo o tiempo completo de la ENS 1 auxiliar administrativo. | 1 auxiliar de investigación. | 2 computadoras Cañón | Papelería Servicio de café | $ 300.00 $ 300.00 |  |  | Elabora-ción de proyectos de acompa-ñamiento pedagó-gico. |
|  | Aplicación del instrumento de preocupaciones y problemas de los profesores novatos. | Profesores de educación básica | 30 | Nov 2004 – Feb 2005 | 5 profesores de ½ tiempo o tiempo completo de la ENS 1 auxiliar administrativo. | 1 auxiliar de investigación | Automóvil oficial 2 computadoras | Vales de gasolina Reproducción del instrumento Viáticos para los profesores. Laptop | $ 6,000.00 $ 300.00 $ 6,000.00 |  | $ 17,000.00 |  |
|  | Fase de seguimiento y acompañamiento pedagógico | Profesores de educación básica | 5 | Mar – Jun 2005 | 5 profesores de ½ tiempo o tiempo completo de la ENS 1 auxiliar administrativo. | 1 auxiliar de investigación | Automóvil oficial 2 computadoras Material de oficina Libretas de registro Cámara fotográfica digital Micrograbadora | Vales gasolina Viáticos para los profesores. Audiocassette Caja con 50 CD | $ 160.00 $ 300.00 |  | $ 10,000.00 $ 10,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $ 13,360.00 |  | $ 37,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 50,360.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Noviembre 2004 a julio de 2005 |
| Responsables del proyecto específico | Luis Enrique Alcántar Valenzuela |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Presentación del proyecto Elaboración de instrumentos de trabajo. Presentación de productos parciales (reportes por escrito) Reporte final. | Fase de elaboración del proyecto. Fase de integración del equipo de trabajo Fase de trabajo de campo: Aplicación de instrumento Seguimiento y acompañamiento pedagógico. Registros y elaboración de reportes en forma permanente. |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Evaluación y seguimiento a la aplicación de los planes y programas de estudio. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 02 | Desarrollo de habilidades intelectuales específicas en estudiantes de 1er semestre de la licenciatura en Educación Secundaria. |
| Objetivos anuales | Establecer la articulación entre las pretensiones de los rasgos del perfil de egreso (algunas habilidades específicas) del estudiante normalista con los propósitos particulares de los cursos del primer semestre. Promover al interior de las academias de docentes el trabajo colegiado Impulsar el reconocimiento y práctica constante de la articulación orgánica de los cursos del primer semestre para el caso de la licenciatura en educación secundaria. |
| Meta anual | Atender a dos grupos de la Licenciatura en Educación Secundaria en la asignatura Estrategias para el estudio y la comunicación (2004-2005). Diseñar y fomentar una serie de estrategias compartidas en los distintos cursos del primer semestre que permitan mejorar sus procesos de escritura, lectura y expresión oral, en alumnos de la Licenciatura en Educación Secundaria generación 2004. A enero de 2005 que el 100% de los estudiantes del primer semestre se autorregulen en el proceso de escritura de sus textos, en los elementos de ortografía y sintaxis. A enero de 2005 que el 100% de los estudiantes del primer semestre presente sus trabajos escolares en formatos impresos y con uso de las herramientas que les ofrecen los procesadores de texto. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Aplicación de los planes y programas de estudio | Presentación del proyecto ante la academia de 1er semestre | Docentes de la Licenciatura en Educación Secundaria | 10 | Nov 2004 | 10 maestros de carrera 1 auxiliar administrativo | 1 auxiliar de investigación | Fotocopias 1 computadora Libros | 1 caja con 50 disquetes Papelería | $ 300.00 $ 1,500.00 |  |  | Que en las produc-ciones de los alumnos de la licenciatura se reflejen autorregulación del proceso de escritura. |
|  | Desarrollo de las reuniones de análisis de los avances. | Docentes de la Licenciatura en Educación Secundaria | 10 | Nov 2004 a Ene 2005 | 10 maestros de carrera 1 auxiliar administrativo | 1 auxiliar de investigación | Aula de reuniones Retroproyector Cañón electrónico 2 Micrograbadoras | Gastos de refrigerio 20 microcassetes | $ 160.00 |  | $ 2,500.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $ 1,960.00 |  | $ 2,500.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 4, 460.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Octubre 2004 a enero de 2005 |
| Responsables del proyecto específico | Luis Enrique Alcántar Valenzuela y Grissel Mendívil Zavala |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Reuniones semanales de academia. Reportes de avances por parte de los maestros. Trabajos escritos de alumnos Entrevistas breves a los estudiantes. | Octubre 2004 Noviembre 2004 Enero 2005 |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Evaluación y seguimiento a la aplicación de los planes y programas de estudio. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 03 | El desarrollo de las competencias didácticas: un estudio transversal. Licenciatura en Educación Primaria |
| Objetivos anuales | Determinar los factores que inhiben o desarrollan las competencias didácticas en los estudiantes normalistas. |
| Meta anual | Detección de los factores que favorecen o limitan el desarrollo progresivo de las competencias didácticas |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Aplicación de los planes y programas de estudio | Diseñar y aplicar instrumentos que permitan valorar el desarrollo de las competencias didácticas en los distintos grados escolares. | Observación Entrevista Análisis de informes por grado | 20 20 10 | Octubre de 2004 a Mayo de 2005 | Responsables y maestros de las distintas academias |  | Grabadora Videograbadora Casetes Laptop Impresora | Papelería | $ 2,000.00 |  |  | Realización oportuna de entrevistas y observaciones. Análisis de informes. |
|  |  |  |  | Total parcial | $ 2,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 2,000.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Ciclo escolar 2004-2005 |
| Responsables del proyecto específico | Marcos Elias González, Pérez, Carlos Chávez Regalado, Maribel López Montaño y Colectivo de maestros de las distintas academias. |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Observaciones realizadas, entrevistas realizadas, informes de grado revisados, análisis de datos, informes. | Octubre 2004 – mayo de 2005 |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Evaluación y seguimiento a la aplicación de planes y programas de estudio. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 04 | Las competencias didácticas de los alumnos de cuarto grado de la Licenciatura en educación Primaria |
| Objetivos anuales | Conocer cuales son las competencias didácticas que los alumnos de cuarto grado ponen en juego en su práctica docente. Detectar las dificultades que enfrentan los estudiantes normalistas en el desarrollo de su trabajo docente en las escuelas de educación primaria. |
| Meta anual | Conocer las competencias didácticas que los futuros maestros manifiestan en su práctica docente. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Aplicación de los planes y programas de estudio | -Realizar un estudio sistemático en diferentes momentos sobre las competencias didácticas de los estudiantes normalistas de cuarto grado | Observación y Registro, alumnos de 4to. grado | 50 observaciones | Octubre de 2004 a Mayo de 2005 | Responsables del proyecto Academia de cuarto grado |  | Video grabadora Grabadora reportera Impresora Laptop | Papelería Audiocintas Videocasetes Casete de 8 mm. | $ 160.00 $ 260.00 $ 849.00 |  | $ 3,000.00 | Observaciones oportunas. Reconocimiento oportuno de las dificultades de los alumnos y su pronta atención |
|  | Sistematización y valoración de los resultados para construir un soporte de análisis y jerarquización de las competencias didácticas manifiestadas por los alumnos de cuarto grado | Reporte de competencias. | 50 Observaciones realizadas. | Octubre de 2004 a Mayo de 2005 | Responsables del proyecto Academia de cuarto grado |  | Computadora Impresora | Papelería | $ 1,000.00 |  |  | Análisis de observaciones. Conocimiento de las debilidades de nuestros alumnos |
|  | Elaboración de informe |  |  |  |  |  |  | Reproducción de informe |  |  | $3,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $2,269.00 |  | $ 6,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 8,269.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Ciclo escolar 2004-2005 |
| Responsables del proyecto específico | Maribel López Montaño, Marcos Elías González Pérez, Emilio Burgueño de la Rocha, Carlos Chávez Regalado y Colectivo de maestros de cuarto grado |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Observación y registro, análisis de las observaciones, presentación del informe | Octubre de 2004 a mayo de 2005 |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Evaluación y seguimiento a la aplicación de los planes y programas de estudio. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 05 | Evaluación de las prácticas docentes de los alumnos de cuarto año de la Licenciatura en Educación Secundaria (LES). |
| Objetivos anuales | Evaluar y dar seguimiento a la implementación de las prácticas docentes de 4to. Grado de los alumnos de la LES. Evaluar las formas de trabajo de los asesores y tutores en la implementación de las prácticas docentes de los alumnos por especialidades. |
| Meta anual | Contar a corto plazo con evidencias video grabadas de las prácticas docentes para el análisis por parte de los profesores y establecer una ruta crítica de seguimiento y evaluación que permita mejorar la calidad de los documentos recepcionales producto de dichas acciones. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Aplicación de los planes y progra- mas de estudio | Socialización de la propuesta con los profesores de la LES. | Profesores de la ENS | 30 | Nov. De 2004 | Responsables del proyecto | Maestros de cuarto grado | Sala de usos múltiples Pintarrón | Papelería | $400.00 |  |  |  |
|  | Capacitación de alumnos para la toma de video y audio. |  |  |  | Responsables del proyecto Alumnos de 4to. Grado |  | Cámaras de video Tripié de cámara 3grabado- ras | Casete de 8 mm. |  |  | 800.00 |  |
|  | Publicaciones de resultados trimestrales. |  |  |  | Alumnos y maestros de 4to. Grado |  | Computadoras | Publicaciones trimestrales de revistas |  |  | $2500.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $ 400.00 |  | $ 3,300.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 3,700.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Ciclo escolar 2004-2005 se iniciará en septiembre. |
| Responsables del proyecto específico | Valentín Félix Salazar, Margarita Padilla Rodríguez |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Socialización de la propuesta Capacitación y publicación del informe | Noviembre de 2004 a junio de 2005 |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Evaluación y seguimiento a la aplicación de los planes y programas de estudio. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 06 | La práctica docente continua de los alumnos de 4to. Grado de la especialidad de inglés |
| Objetivos anuales | Mejorar la práctica docente de las alumnas en 4to. Grado de la especialidad de inglés. |
| Meta anual | Conocer la reflexión que los alumnos normalistas realizan en torno a su práctica docente en la escuela secundaria. Conocer y valorar la manera en que las tutoras y los tutores de la escuela secundaria inciden en la formación inicial de las alumnas normalistas. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Aplicación de los planes y programas de estudio | a) Socializa-ción del proyecto con los tutores, las tutoras y las alumnas de 4° grado. | Tutores Tutoras Alumnas | 2 3 10 | Ago/sep. 2004. | Responsable del proyecto. Tutores. Tutora. Alumnas de 4to grado, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Reflexión de la práctica docente y de observación que realizan las alumnas. |  |  |  | Sept. 2004. Junio 2005. |  | Diario de práctica y observación de los alumnos. |  |  |  |  |  |
|  | c) Videograba-ción de la práctica docente de las alumnas. | Sesiones videograba-das | 20 | Ene/abril 2005 | 1 cámara de video | 6 video cintas |  |  | $260.00 |  |  |  |
|  | d) Videograba-ción de la práctica docente de tutores y tutoras. | Sesiones videograba-das | 10 | Ene/abril 2005 | 1 tripié de cámara | 3 cassettes de 8 mm, |  |  | $840.00 |  |  |  |
|  | e) Elaboración del informe |  | 150 | Jun/agos de 2005 |  | Papelería y consumibles | 1 pc 1 impresora |  | $1,000.00 |  |  |  |
|  | f) Reproducción del informe | Informe final | 35 | Sep/oct 2005 |  |  | Copy printer | Papelería, toner, impresión de portadas |  |  | $ 6,000.00 |  |
|  | g) Difusión de informes | Docentes de secundaria | 35 | Oct 2005 | Sala dúplex |  |  |  |  |  | $1,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $2,100.00 |  | $7,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $9,100.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Septiembre 2004-Octubre2005. |
| Responsables del proyecto específico | Javier González Villa. |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Socialización del proyecto. Videograbación de prácticas docente. Elaboración, reproducción y difusión del informe. | Agosto – septiembre de 2004. Enero – abril de 2005. Junio – octubre de 2005. |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Evaluación y seguimiento a la aplicación de los planes y programas de estudio |
| --- | --- |
| Proyecto específico 07 | Ubicación de estudiantes de 7° y 8° semestres en jardines de niños unitarios, bidocentes y tridecentes en contexto rural y urbano marginal |
| Objetivos anuales | Intercambiar experiencias docentes e identificar retos pedagógicos que se presentan en el trabajo escolar cotidiano. Ofrecer espacios de formación en situaciones que correspondan a la realidad laboral de una educadora de nuevo ingreso en el servicio educativo. Contribuir en la actualización y desarrollo del personal docente de educación básica a través del taller “En búsqueda de la reforma y la mejora” Proporcionar asesorías específicas alumnas y tutoras acordes a las formas de organización de los jardines de niño donde se encuentran ubicadas. |
| Meta anual | Consolidar en el corto, mediano y largo plazo la formación inicial de las educadoras con la práctica docente en jardines de niños unitarios, bidocentes y tridecentes ubicados en el medio rural, urbano y urbano marginado. Actualizar a 103 educadoras tutora durante el ciclo escolar 2004 -2005. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Aplicación de los planes y programas de estudio | Selección de jardines en los que se realizar el trabajo docente . | Personal de jardines de niños, y maestros normalistas. | 130 | Jun 2004 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Establecer acuerdos con directoras y educadoras para la organización del trabajo docente durante el ciclo escolar. | Reunión de información | 1 | Jun 2004 | 13 |  |  |  |  |  |  | Acuerdos y responsabilidades de las tutoras. |
|  | Ubicación de las alumnas normalistas en 26 jardines de niños. | Normalistas | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseñar el calendario de actividades | Reunión de academia | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visitas de las maestras de seminario a los jardines de niños para la observación, orientación y supervisión. |  |  | Oct 2004 a Abril 2005 | 8 |  | Vehículo oficial | Gasolina | $ 5,000.00 |  |  | Proporcionar asesorías específicas acordes a la modalidad correspondiente. |
|  | Observación de la práctica docente | Registros, videograbaciones y fotografías. | 20 | Oct 2004 a Abril 2005 | 8 |  | Vehículo oficial Cámara de video | Gasolina Videocintas Casete de 8 mm | $ 5,000.00 $ 260.00 $ 500.00 |  |  | Propiciar la reflexión a través del intercambio de experiencias derivadas del trabajo docente en contextos diferentes: rural, urbano y urbano marginado. |
|  | Reuniones periódicas de academia | Reunión | 1 quincenalmente | Ago 2004 a junio 2005 | 13 |  |  |  |  |  |  | Fortalecimiento del trabajo colegiado. |
|  | Taller “En búsqueda de la reforma y mejora”: *Registro *reunión de in formación *elaboración de antologías *programa de sesiones de trabajo *orientación sobre el traba jo docente. *análisis de producciones de niños. *análisis de registros y videograba- ción *lectura de textos | Taller | 1 | Nov 2004 a Feb 2005 | 8 |  |  | Carteles e invitaciones Antología Refrigerio Papelería | $ 500.00 |  | $ 1,500.00 $ 5,000.00 $ 2,500.00 | Promover reflexión colectiva respecto al trabajo docente, además de círculos de lectura. Organización de los materiales impresos y videograbados con el tema: “Renovación curricular” |
|  | Realizar un foro y conferencia magistral con maestros SATD, estudiantes normalistas y tutores. | Foro Conferencia | 1 1 | Mayo 2005 | 3 de la Coordinación de Difusión 3 de la Jefatura de Sistemas de Información 8 de la Coordinación de Licenciatura | Conferencista | Computadora Cañón | Difusión Papelería Viáticos |  |  | $ 1,500.00 $ 1,000.00 $ 4,500.00 |  |
|  | Evaluación del desempeño de los tutores de 7° y 8° semestres. Diseño y aplicación de instrumentos. Sistematización de la información. Elaboración de informe. Reproducción del informe. | Instrumento | 1 | Mayo – junio de 2005 | Coordinación de Licenciatura y responsables del proyecto |  | Computadora Impresora | Papelería Reproducción del informe Difusión del informe | $ 1,000.00 $ 500.00 |  | $ 7,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $12,760.00 |  | $23,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 35,760.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Noviembre 2004 – junio 2005 |
| Responsables del proyecto específico | María Concepción Salazar Rubio, Alma Yadira Meza Rendón, Rosa Amelia Pérez Arciniega, Silvia Beatriz Ibarra Larrañaga, Norma Alicia Flores Salazar, Gloria Ofelia Félix Cervantes, Maestros de la academia de cuarto grado. |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Organización de las actividades de seminario, del taller y el foro. Grabación de las actividades relacionadas con el trabajo docente. Elaboración de instrumentos y formatos de evaluación. Visitas vespertinas a las comunidades. | Noviembre 2004 – Junio 2005. |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Evaluación y seguimiento a la aplicación de los planes y programas de estudio. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 08 | Desarrollo de habilidades intelectuales específicas en alumnos del 3er. Semestre de la licenciatura en Educación Primaria |
| Objetivos anuales | Acrecentar las habilidades de oralidad, escritura y reflexión de los alumnos del 3er. Semestre de la Licenciatura en Educación Primaria. |
| Meta anual | Que los alumnos muestren en sus textos orales y escritos su habilidad argumentativa. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Los logros de los estudiantes normalistas | Diagnóstico inicial. | Alumnos del 3er. semestre | 90 | Agosto 2004 | Alumnos Profesores |  | Acervo bibliográfico Videograbadora Videoteca |  |  |  |  | Las producciones de los trabajos elaborados por los alumnos de 3er. Semestre, así como los primeros lugares en el concurso de oratoria |
|  | Ejercicios de lectura reflexiva y de argumentación (escrita). | Producción de textos | 30 | Sep - nov 2004 |  |  |  | Libros de consulta |  |  | $ 1,500.00 |  |
|  | Análisis de videos, evaluación, reflexión. |  |  | Nov – Dic 2004 |  |  | TV Videocasetera Acervos videográficos |  |  |  |  |  |
|  | Convocatoria y carteles para el concurso de oratoria. |  |  | Nov 2004 | 1 diseñador |  | Computadora Impresora | 30 Carteles |  |  | $ 400.00 |  |
|  | Elaboración de registros |  |  | Nov 2004 | Capturista |  | Computadora Impresora |  |  |  |  |  |
|  | Concurso de oratoria (evaluación de los trabajos). |  |  | Dic 2004 | 6 personas para logística y difusión |  | Equipo de sonido | Papelería Montaje del escenario Premios concurso oratoria | $ 300.00 $ 2,700.00 |  | $ 1,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $3,000.00 |  | $ 2, 900.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 5,900.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Agosto – Enero de 2004 |
| Responsables del proyecto específico | Docentes de Español II, Elvira Millán y José Pilar Cázarez López, Academia de segundo grado |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Diagnóstico inicial, elaboración de registros, considerar en planes de trabajo, actividades dirigidas al objetivo, producciones de los alumnos valoración de los rasgos, selección de trabajos, realización del concurso. | Septiembre de 2004 – Enero de 2005 |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Evaluación y seguimiento a la aplicación de los planes y programas de estudio. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 09 | Revista Estudiantil Intrainstitucional “La Gota” |
| Objetivos anuales | Crear un espacio de reflexión crítica para la formación inicial de los alumnos y el hecho educativo en general. Fomentar en los alumnos normalistas la aplicación de estrategias para la redacción de escritos, reportes y ensayos académicos. Valorar las competencias que los alumnos reflejan en sus escritos. |
| Meta anual | Lograr que los alumnos reflexionen sobre la importancia de la expresión escrita dentro del contexto educativo. Construir una comunidad de debate pedagógico a través de la expresión escrita, mediante la realización de foros, conferencias, mesas redondas, entre otros. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Los logros de los estudiantes normalistas | Acercamiento para promoción de la revista con: Academias de grado Sociedad de alumnos Grupos de las tres licenciaturas Publicidad (carteles) | Reuniones | 12 | Nov – dic de 2004 | 2 maestros | 12 maestros 3 representantes de alumnos | Laptop Cañón Papelería |  |  |  |  | La revista será un medio de valoración del ejercicio formativo de la institución y en sentido estricto de las competencias que los alumnos han desarrollado y ponen de manifiesto. |
|  | Diseñar y aplicar instrumentos que permitan valorar las competencias que los alumnos ponen de manifiesto en los escritos. | Alumnos de las licenciaturas | 180 | Dic 2004 | 12 maestros |  | Computadora Fotocopiadora | 1 Toner |  |  | $1,700.00 |  |
|  | Analizar los instrumentos para detectar el desarrollo y evolución de las competencias de acuerdo al grado escolar de los alumnos. |  |  | Enero de 2005 | 12 maestros |  |  | Papelería | $ 2,000.00 |  |  |  |
|  | Diseño y elaboración de la revista | Revista | 1 | Feb 2005 | 2 diseñadores |  | Computadora | Impresión |  |  | $ 8,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $ 2,000.00 |  | $ 9,700.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 11,700.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Noviembre de 2004 – julio de 2005. |
| Responsables del proyecto específico | Marcos Elías González Pérez, Grissel Mendívil Zavala, Gloria María Plascencia Sánchez, Academias de grado de las licenciaturas. |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Reuniones periódicas para el análisis y selección de los escritos. Aplicación de encuestas a la comunidad normalista. Evidencia de la propia revista. | Noviembre a diciembre de 2004. Diciembre de 2004. Febrero de 2005. |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | La investigación educativa en la Escuela Normal de Sinaloa. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 10 | Adquisición de nociones biológicas en niños de Educación Primaria |
| Objetivos anuales | Conocer las nociones de los alumnos de educación primaria, sobre distintos ámbitos del conocimiento biológico y sus grados de complejidad conforme se avanza en las edades cronológicas. Fomentar en los estudiantes normalistas el interés por la investigación científica e introducirlos en las distintas nociones y prácticas que caracterizan el pensamiento científico. |
| Meta anual | Análisis de las nociones que tienen los niños sobre el funcionamiento y/o estructura de alguna parte del cuerpo humano. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Los logros de los estudiantes normalistas. | Prepara- ción del equipo de alumnos normalis- tas. Selección de la muestra. Realización de entrevistas clínicas | Alumnos nor- malistas Alumnos de segundo cuartos y sextos grados de primaria | 30 20 por cada grado (60 alumnos) | Octubre de 2004 a febrero de 2005 | Responsables y alumnos normalis- tas |  | Espacios de reunión Computa dora Cañón grabadora | Papelería | $2,000.00 |  |  | Realización de entrevistas. |
|  | Análisis de las entrevistas clínicas | Categorización de los datos |  | Febrero a Mayo de 2005 | Responsables y alumnos |  | Computadora Impresora | Papelería | $ 500.00 |  |  | Elaboración de categorías. Caracterización de las nociones según desarrollo de los sujetos |
|  | Elaboración y Presentación de informe | Documento concluido | 1 | Mayo a junio de 2005 | Responsables Diseñador |  | Computadora | Impresión del informe |  |  | $7,000.00 | Presentación del informe concluido en tiempo y forma. |
|  | Difusión del informe |  |  | Junio de 2005 | Responsables |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $2,500.00 |  | $7,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $9,500.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Ciclo escolar 2004.2005 |
| Responsables del proyecto específico | Marcos Elias González Pérez, Gloria María Plascencia Sánchez. |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Selección de la muestra, aplicación de la entrevista clínica, análisis de la entrevista clínica, elaboración de las categorías, presentación de informe | Septiembre 2004 a Junio de 2005 |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Formación permanente de la planta de profesores de la institución |
| --- | --- |
| Proyecto específico 11 | Seguimiento a profesores de la Normal en el desarrollo de competencias relacionadas con los medios de comunicación y el uso didáctico que hacen de los mismos en su trabajo docente. |
| Objetivos anuales | Dar cuenta de las competencias profesionales de los profesores en el conocimiento y uso didáctico de los medios de comunicación. Valorar el proceso que siguen los profesores para la incorporación de los medios en su trabajo docente. |
| Meta anual | Conocer a corto plazo la utilización que el maestro de la Normal hace de los medios de comunicación en el desarrollo de su trabajo docente. Lograr que los aprendizajes de los normalistas se vean favorecidos por el uso didáctico que los formadores de docentes de los medios de comunicación. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| El desempeño profesional del personal docente | Valoración de las ideas de los formadores respecto al uso de los medios. | Docentes | Muestra de 18 docentes | Sep 2004 | 5 | 5 | Laptop |  |  |  |  | Sistematización y análisis de datos respecto a las ideas previas de los maestros. |
|  | Valoración del uso didáctico que los formadores de docentes hacen en los medios de comunicación. |  |  |  |  |  | Grabadora Cámara de video | 1 paq. de audiocintas 6 Videocintas 3 Casete de 8 mm Papelería y consumibles | $ 160.00 $ 260.00 $ 840.00 $ 1,000.00 |  |  | Grabaciones mensuales de las prácticas docentes de los profesores de la normal. |
|  | Elaboración del informe |  |  | Jun – Ago 2005 | 3 |  | Laptop |  |  |  |  |  |
|  | Reproducción del informe | Informe final | 150 |  |  |  |  | Papelería Toner Impresión de portadas |  |  | $ 2,500.00 $ 3,500.00 $ 1,000.00 |  |
|  | Difusión del informe |  |  | Sep 2005 | 4 |  |  | Trípticos Conferencias |  |  | $1,500.00 $2,500.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $ 2,260.00 |  | $ 11,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 13,260.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Septiembre de 2004 a Agosto de 2005. |
| Responsables del proyecto específico | Gloria Castro López, Grissel Mendívil Zavala, María Laura Salazar Salomón, Alma Janeth Ibarra Favela. |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Diseño y aplicación de instrumentos. Edición de las grabaciones mensuales. Sistematización de la información. Elaboración del informe. | Septiembre de 2004 – Agosto de 2005. Septiembre de 2004 – Agosto de 2005. Junio – Agosto de 2005. Agosto de 2005. |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | La colegialidad en el trabajo docente. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 12 | Consolidación del trabajo colegiado en las academias (2ª. Etapa) |
| Objetivos anuales | Elevar la calidad del trabajo colegiado que se realiza en la institución, así como mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes de la escuela normal. Favorecer el desarrollo de competencias didácticas en los formadores. Lograr que los temas académicos sean el centro de discusión de las reuniones de academia. |
| Meta anual | Consolidar las academias por línea de formación, contar con un análisis de las relatorías de academia y la aplicación del plan de estudios en el presente ciclo. Además del desarrollo de cada una de las asignaturas. Lograr la participación de todo el personal que integra la academia de semestre o licenciatura en el trabajo colegiado |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| El fortalecimiento del trabajo colegiado | Organización del trabajo de academias durante el ciclo escolar. | Constitución de academias | Docentes de cada academia | Agosto 2004 | 43 profeso- res |  | Espacios de Academia y Sala de maestros |  |  |  |  | Constitución de las academias en tiempo y forma |
|  | Elaboración en cada academia de su plan de trabajo. | Plan de cada academia |  | Agosto - septiembre |  |  | Computadora e impresora |  |  |  |  |  |
|  | Realización de reuniones de academia de semestre y de línea. | Reunión semanal |  | Cada se- mana de Septiembre a junio | Integrantes de academia Equipo directivo |  | Espacios | Libreta para relatorías | $2,100.00 |  |  |  |
|  | Diseño, reproducción y aplicación de cuestionarios. Diseño y aplicación de una encuesta para conocer el cumplimiento del plan de trabajo de cada academia. | 2 cuestionarios |  | Mayo de 2005 |  |  | Computa- dora y grabadora | Papelería y toner |  |  | $ 1000.00 |  |
|  | Elaboración de relatorías, agendas y acuerdos para cada reunión y de informe semestral. Elaboración y difusión de un informe semestral a través de los indicadores del proyecto. | Libretas de relatorías Agenda Acuerdos Informe de academia Un informe semestral por academia |  | Enero2005 | Secretarias |  |  | Papelería Papelería y toner | $ 1000.00 |  | $ 1500.00 |  |
|  | Seminario-Taller sobre Modalida-des y expe- riencias del tabajo colegiado | 1 taller-seminario | Docentes de la escuela normal y personal directivo | Abril de 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Mejorar la calidad del trabajo colegiado a partir de reconocer sus problemas y plantear alternativas de solución |
|  | Conferencia: “La resolución de problemas para favorecer el trabajo colaborativo” | 1 conferencia | Docentes de la escuela normal y personal directivo | Mayo de 2005 |  | 1 Expositor |  | Honorarios y viáticos |  |  | $4,500.00 | Disposición e incremento de la participación de los docentes en las academias |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $ 3,100.00 |  | $ 7,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 10,100.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Agosto 2004 – Enero 2005 Febrero 2005 – Agosto 2005 |
| Responsables del proyecto específico | Secretaría, Coordinaciones de licenciatura. |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Constitución de las academias en tiempo y forma. Seguimiento permanente para apoyar las actividades programadas, elaboración de instrumentos y formatos de evaluación. Reflexión de los docentes sobre la propuesta curricular actual. | Agosto 2004 – agosto 2005. |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Aprovechamiento de los recursos tecnológicos. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 13 | Capacitación técnica sobre los equipos tecnológicos con que cuenta la institución |
| Objetivos anuales | Capacitar al personal docente, administrativo y alumnos en el manejo y utilización de las nuevas tecnologías para mejorar su desempeño. |
| Meta anual | Que la comunidad normalista pueda utilizar el equipo tecnológico como un medio didáctico. Desarrollar habilidades para optimizar el uso del sistema de red. Propiciar el uso y cuidados adecuados de la nueva tecnología con que cuenta la institución. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| El aprovechamiento de los recursos educativos disponibles. | Elaboración de los materiales para los cursos (2 videocasete y preparación de cada uno de ellos). |  |  | Oct 2004 | Responsables del proyecto. |  | Papelería Cámara de video | Videocintas Casete de 8mm | $260.00 $ 280.00 |  |  |  |
|  | Calendarización de los cursos. |  |  | Oct 2004 | Responsables del proyecto. Coordinaciones de las licenciaturas Jefes de las áreas administrativas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación del curso del “Uso del equipo de proyección”. | Curso | 1 para cada academia de grado y por licenciatura | Nov 2004 a Ene 2005 | Responsables del proyecto |  | Laptop Cañón |  |  |  |  | Lograr que la planta docente y administrativa de la institución obtenga una culturización y profesionalización con respecto al uso de los medios tecnológicos, ya sea con la finalidad de mejorar sus prácticas educativas en el caso de los profesores o bien, optimizar su utilización para las tareas administrativas por parte de las distintas áreas de apoyo a la docencia. |
|  | Implementación del curso del “Preparación de materiales de apoyo para la docencia”. | Curso | 1 para cada academia de grado y por licenciatura | Nov 2004 A Ene 2005 | Responsables del proyecto |  | Laptop Cañón |  |  |  |  |  |
|  | Implementación del curso de “Optimización del uso de la red local”. | Curso | 1 para directivos, jefes de áreas y coordinadores de licenciatura 1 para personal administrativo. | Nov 2004 A Ene 2005 | Responsables del proyecto |  | Laptop Cañón |  |  |  |  |  |
|  | Implementación del curso de “Uso de internet en la práctica docente”. | Curso | 1 para cada academia de grado y por licenciatura | Nov 2004 A Ene 2005 | Responsables del proyecto |  | Laptop Cañón |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración de constancias. | Directivos Profesores Administrativos | 250 | Enero de 2005 | Responsables del proyecto |  | Computadora Impresora Cámara digital | Papelería Cartuchos para impresora | $1,500.00 $ 800.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $ 2,840.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 2,840.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Octubre de 2004 – Diciembre de 2005 |
| Responsables del proyecto específico | Jefatura de Sistemas de Información, Coordinaciones de licenciatura, Directivos. |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Materiales elaborados para los cursos. Realización de instrumentos hacia los docentes y administrativos para ubicar el tipo de capacitación requerido por cada uno. Informe de las sesiones de cada capacitación o curso a implementar. Relación y constancia de asistencia de los participantes. | Octubre de 2004. Noviembre de 2004. Noviembre de 2004. |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Acondicionamiento y mejoramiento de los espacios de apoyo a las tareas sustantivas |
| --- | --- |
| Proyecto específico 14 | Edición de Materiales audiovisuales |
| Objetivos anuales | Generar un espacio para la edición de los materiales de audio y video con la ayuda de la (s) persona (s) adecuada (s), con la finalidad de concretar los proyectos que implican la grabación de ciertos acontecimientos y para la elaboración de los materiales de apoyo a la docencia de este tipo. |
| Meta anual | Se pretende que la ENS elabore sus propios materiales de audio y video con calidad, para brindar a los alumnos y maestros un apoyo más en su labor docente y a los administrativos llevar un historial de los diferentes eventos culturales, académicos y sociales que desarrolla. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales | Ingresos propios | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita |  | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Instalaciones y equipamiento | Asignación de un espacio adecuado para el área de edición. |  |  | Oct 2004 |  |  |  |  |  |  |  | Con la elaboración de los propios materiales audiovisuales y con la generación de un espacio para fomentar habilidades específicas intelectuales, se espera motivar a los alumnos y maestros para la utilización de los medios tecnológicos en sus prácticas educativas. |
|  | Compra e instalación de los equipos necesarios. |  |  | Nov 2004 |  |  |  | Monitor editora Computadora especial |  |  | $ 40,000.00 $ 53,000.00 |  |
|  | Asignación de un responsable del área, que cumpla con el perfil requerido. | Persona | 1 | Nov 2004 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taller de capacitación intensiva para el manejo de los equipos electrónicos. | Docentes y alumnos | 100 | Dic 2004 |  | 1 |  | Capacitación | $ 20,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $ 20,000.00 |  | $ 93,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 129,950.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Octubre – Diciembre de 2004. |
| Responsables del proyecto específico | Grissel Mendívil Zavala, Jefatura de Sistemas de Información, Directivos |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Supervisión de la compra e instalación de los equipos requeridos. Elaboración de los materiales y productos. Informe de la implementación del proyecto. | Noviembre de 2004. Diciembre de 2004. Enero de 2005. |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Acondicionamiento y mejoramiento de los espacios de apoyo a las tareas sustantivas |
| --- | --- |
| Proyecto específico 15 | Circuito cerrado de televisión. |
| Objetivos anuales | Hacer accesible para la comunidad normalista las conferencias, talleres, foros, seminarios, etc., que se reciban a través de la red Edusat y los eventos y actividades académicas que se generen en la institución. |
| Meta anual | Contar con circuito cerrado de televisión en el auditorio, videoteca, sala de educación a distancia y sala dúplex. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Instalaciones y equipamiento | Compra de los equipos electrónicos. |  |  | Nov 2004 |  |  |  | Amplificadores Cableado grueso |  |  | $ 10,000.00 $ 8,000.00 | Brindar a la comunidad normalista un forma adicional de capacitación, desarrollo de habilidades intelectuales y específicas a través de un mecanismo masivo dentro de la institución. |
|  | Instalación de los equipos |  |  | Dic 2004 |  |  |  |  | $ 2,000.00 |  |  |  |
|  | Periodo de pruebas y revisiones |  |  | Dic 2004 a Enero de 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $ 2,000.00 |  | $ 18,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 20,000.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Octubre - Diciembre de 2004 |
| Responsables del proyecto específico | Grissel Mendívil Zavala, Jefatura de Sistemas de Información. |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Supervisión de la compra e instalación de los equipos. | Octubre – diciembre 2004. |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Acondicionamiento y mejoramiento de los espacios de apoyo a las tareas sustantivas. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 16 | Acondicionamiento del Auditorio de la ENS |
| Objetivos anuales | Optimizar un espacio que contribuya en la formación de los futuros docentes. Utilizar los medios de comunicación como apoyo a la docencia. Favorecer las estrategias utilizadas actualmente por los profesores en su práctica docente. Mejorar las condiciones generales de la institución. Contribuir en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. |
| Meta anual | Lograr que los normalistas generen espacios de reflexión como foros, seminarios, congresos, talleres institucionales e interinstitucional. El aprovechamiento de los recursos de audio y video. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Instalaciones y equipamiento. | Remodelación de la infraestructura |  |  |  |  | 2 |  | Primera etapa Desmontaje de herrería Nivelación del piso: Demolición del firme de concreto Viajes y acarreos del material demolido Enjarre en muros Firme de concreto Material de relleno Armado y colado de castillos Muro de tabique Entortado para nivelar firme Aluminio y cristal (Ventanería) Pintura Alfombra Electricidad Remodelación de la cabina Herrería Renta de equipo Honorarios | 1,000.00 600.00 21,000.00 2,200.00 23,200.00 10,080.00 1,300.00 |  | 2,000.00 7,200.00 16,575.00 9,240.00 11,400.00 112,000.00 47,550.00 81,500.00 29,350.00 56,428.00 | Supervisión del desarrollo de las acciones. |
|  | Materiales y Equipos | Alumnos y maestros | 150 |  |  |  |  | Butacas | 10,000.00 60,000.00 |  | 120,000.00 60,000.00 15,000.00 25,000.00 20,000.00 | Utilización del espacio para el aprovechamiento de los recursos disponibles. Formular informes periódicamente. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Segunda etapa Bocinas Consola Cableado Amplificador Computadora 2 cañones |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | $128,780.00 |  | $ 501,243.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | Primeta etapa $ 440,023.00 Segunda parte $ 190,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 630,023.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Primera etapa: Octubre de 2004 – junio de 2005 Segunda etapa: Octubre de 2005 – junio de 2006 |
| Responsables del proyecto específico | Grissel Mendívil Zavala, Jefatura de Sistemas de Información, Jefatura de Mantenimiento. |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Remodelación de la infraestructura. Materiales y equipos. | Octubre de 2004 –junio de 2005. Octubre de 2005 – junio de 2006. |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Acondicionamiento y mejoramiento de los espacios de apoyo a las tareas sustantivas. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 17 | Vigilancia en la Biblioteca |
| Objetivos anuales | Evitar daños a los materiales, equipo y acervo bibliográfico a partir de una vigilancia permanente. |
| Meta anual | Mantener los materiales, equipo y acervos en buenas condiciones. Brindar un mejor servicio a la comunidad normalista. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Instalaciones y equipamiento | Instalación de cámaras. |  |  | Nov de 2004 |  |  |  | Computadora Cableado y Conectores Cámaras (8) ($2,500 c/u) Instalación | $ 2,000.00 $1,000.00 |  | $12,000.00 $20,000.00 | Supervisión de la compra e instalación de los equipos. Elaboración de un informe. |
|  | Instalación eléctrica. |  |  | Nov 2004 | 1 |  |  |  | $ 500.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $3,500.00 | $ 32,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 40,300.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Octubre de 2004 - Diciembre de 2004. |
| Responsables del proyecto específico | Grissel Mendívil Zavala, Jefatura de Sistemas de Información, Jefatura de Biblioteca y Medios. |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Instalación eléctrica. Instalaciones del equipo. | Noviembre de 2004. |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Acondicionamiento y mejoramiento de los espacios de apoyo a las tareas sustantivas. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 18 | Desarrollo de software administrativo |
| Objetivos anuales | Eficientar los servicios administrativos de las distintas jefaturas y coordinaciones que se brinda a la comunidad normalista. |
| Meta anual | Lograr mejorar los servicios prestados a la comunidad normalista en cada uno de los procesos llevados a cabo en las distintas áreas administrativas, permitiendo ser más eficientes y darles una atención adecuada. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Instalación y equipamiento | Análisis de cada uno de los procesos de las áreas administrativas: control escolar, financieros, recursos humanos, servicio social, entre otros. | Jefes de áreas específicas | 4 | Octubre 2004 | 4 | 1 | Papelería |  |  |  |  |  |
|  | Desarrollo y programación. |  |  | Primera etapa: Nov - Dic 2004 Segunda etapa: Sep - Dic 2005 Tercera etapa: Sep – Dic 2006 |  | 1 |  | Primera etapa Control Escolar Recursos Humanos Recursos Financieros Licencia del Server Pack Windows NT 2000. (10 clientes) Licencia del SQL Server Segunda etapa Servicio Social Docencia Tercera etapa Inscripción Materiales | $27,000.00 $20,000.00 $15,000.00 |  | $27,000.00 $35,000.00 $ 35,000.00 $ 30,000.00 $ 23,000.00 $15,000.00 | Mejorar cada una de las áreas administrativas a través de un sistema integral computarizado que contemple cada uno de los distintos procesos y actividades que implican. |
|  | Implementación de los sistemas. |  |  | Primera etapa: Dic 2004 Segunda etapa: Dic 2005 Tercera etapa: Dic 2006 |  |  | Computadoras Impresoras | Capacitación a los usuarios |  |  |  |  |
|  | Periodo de revisión y pruebas. |  |  | Primera etapa: Dic 2004 Ene 2005 Segunda etapa: Dic 2005 a Ene 2006 Tercer etapa: Dic 2006 a Ene 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revisión permanente |  |  | Ene 2005 Jun 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | 1ª. etapa 27,000.00 2ª. Etapa 20,000.00 3ª. etapa 15,000.00 Total $62,000.00 |  | 1ª. etapa 127,000.00 2ª. Etapa 23,000.00 3ª. etapa 15,000.00 Total $165,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | Primera etapa: $ 154,000.00 Segunda etapa: $ 43,000.00 Tercera etapa: $ 30,000.00 Total: $ 227,000.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Ciclos escolares: 2004 – 2005, 2005-2006, 2006-2007. |
| Responsables del proyecto específico | Grissel Mendívil Zavala, Jefatura de Sistemas de Información. |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Manuales de usuarios y manuales técnicos de cada uno de los sistemas. Revisiones de usuarios y manuales técnicos de cada uno de los sistemas. | Primera etapa: Diciembre de 2004, segunda etapa: Diciembre 2005, Tercera etapa: Diciembre de 2006. Primera etapa: Enero 2005, segunda etapa: Enero 2006, tercera etapa: Enero de 2007 |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Acondicionamiento y mejoramiento de los espacios de apoyo a las tareas sustantivas. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 19 | Equipamiento del laboratorio de ciencias naturales |
| Objetivos anuales | Mejorar y adecuar las condiciones físicas de equipamiento de laboratorio de ciencias naturales, para desarrollar en el de manera más segura y confiable, las prácticas de laboratorio de las asignaturas de Biología, Química y Física, apoyando así las actividades académicas de las licenciaturas en educación preescolar, primaria y secundaria. |
| Meta anual | 1.- Equipar el laboratorio con lo mínimo indispensable para la realización de las prácticas de biología, química y física. 2.- Generalizar su uso para lograr la formación de los estudiantes. 3.- Formar a los estudiantes a través de la realización de las prácticas de laboratorio. 4.- Promover y motivar la capacidad de observación y análisis de los estudiantes de las asignaturas del área especifica. De las especialidades de biología, química y física. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Instalación y equipamiento | 1.-Terminar de acondicionar el laboratorio |  |  |  | Encargado de mantenimiento Profesores del área específica |  | Canalizaciones para desagüe de los drenajes. Instalación de tubería adecuada para manejar ácidos y álcalis. 7 mesas de trabajo ergonómicas. Anaqueles para el resguardo de los materiales. | Campana de extracción de tiro forzado. Estufa de cultivo Mufla digital Microscopios binoculares 2 Microscopios marca Labomed Mecheros de Bunceen Mecheros Fisher 20 pipetas de 10 ml de 1/10, 20 pipetas de 1 ml de 1/10, 20 pipetas de 2 ml de 1/10, 20 pipetas de 5 ml de 1/10. Medidor de PH digital Equipos de aire acondicionado Refrigerador de 13 pies. Olla de presión Sillas tipo banco | 940.00 8,680.00 |  | 50,341.00 12,276.00 10,787.00 11,474.00 14,538.00 390.00 1,220.00 940.00 940.00 940.00 5,500.00 12,000.00 3,000.00 4,000.00 | Reporte de los acciones realizadas. |
|  | 2.- Equipar el laboratorio, con lo mínimo indispensable para lograr los propósitos de las asignaturas del área especifica. |  |  |  | Profesores del área específica Encargado de mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Realización de las prácticas de laboratorio. | Alumnos |  |  | Coordinación de las licenciaturas Profesores del área específica |  | Cámara digital Cañón Retroproyector Computadora Televisión Videeograbadora |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $9,620.00 |  | $128,346.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 137,966.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Ciclo escolar 2004 – 2005. |
| Responsables del proyecto específico | Coordinación de las licenciaturas, profesores del área específica, encargado de mantenimiento. |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Supervisión, uso del laboratorio, control del material, equipo e infraestructura durante las prácticas. | Ciclo escolar 2004-2005. |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Acondicionamiento y mejoramiento de un espacio de apoyo a las tareas sustantivas. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 20 | Acondicionamiento del aula de aprendizaje de lenguas extranjeras. |
| Objetivos anuales | Reubicar el aula de aprendizaje de lengua extranjera en un espacio con posibilidad de crecimiento. |
| Meta anual | Contar con un espacio adecuado para la impartición de los cursos de SEPA inglés y talleres de inglés que se están implementando en el presente ciclo escolar. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Instalación y equipamiento | Demolición de paredes interiores. Acarreo de escombro |  |  |  |  | 2 albañiles |  |  | $9,000.00 |  | $2,000.00 |  |
|  | Nivelación de filos de la ventana |  |  |  |  | 1 albañil |  |  | $2,000.00 |  |  |  |
|  | Compra e instalación de cristalería |  |  |  |  |  |  | a) 9 piezas de ventanal de 2.94 mts. x 1.52 (con fijos y puertas corredizas). b) 1 pieza de ventana de 1.95 m x 1.52 m (con fijos y puertas corredizas) |  |  | $42,136.00 |  |
|  | Compra del piso |  |  |  |  |  |  | 80 cajas de piso Boulder (33x33) 36 sacos adhesivo 10 sacos boquilla |  |  | $9,606.00 $2,052.00 $670.00 |  |
|  | Instalación del piso |  |  |  |  | 2 albañiles |  |  | $ 6,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $ 17,000.00 |  | $ 56,464.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $73,464.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Diciembre 2004-Enero 2005. |
| Responsables del proyecto específico | Javier González Villa. |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Albañilería. Instalación de cristalería . Compra e instalación del piso. | Noviembre 2004. Diciembre 2004. Enero 2005. |

Programa Anual de Trabajo

| Proyecto estratégico del que se deriva | Actividades de difusión. |
| --- | --- |
| Proyecto específico 21 | Capacitación de los maestros tutores para orientar el trabajo docente con los estudiantes normalistas |
| Objetivos anuales | Lograr que en las escuelas de nivel básico se de un mejor apoyo a la formación de los estudiantes normalistas. |
| Meta anual | Llevar a cabo un taller de formación y actualización de tutores de las licenciaturas de educación primaria y secundaria. Los maestros tutores de las escuelas de práctica conocen, comprenden y orientan a los estudiantes conforme a los lineamientos académicos del plan de las licenciaturas en cuestión. |
| Línea de desarrollo y/o acción del PDI de la que se deriva | Acciones y/o actividades | Meta | Tiempo | Recursos | Seguimiento y evaluación e impacto previsto |
|  |  | Unidad de medida | Cantidad |  | Humanos | Materiales |  | A gestionar |  |
|  |  |  |  |  | Disponibles | Los que necesita | Disponibles | Los que necesita | Ingresos propios | Presupuesto Estatal (POA) | PROMIN2 |  |
| Vinculación de la Escuela Normal de Sinaloa con las escuelas de educación básica | Intercambio de los asesores son directores y maestros de las escuelas seleccionadas. | Visitas a todas las escuelas y supervisiones. | 50 | Junio de 2004 | Maestros de 4to. Grado, personal del área de apoyo y de docencia. |  | Vehículos | Gasolina | $1000.00 |  |  | Mejorar las formas de relación con las escuelas de educación básica. Conocimiento de las orientaciones para la función de tutoría. |
|  | Establecimiento de acuerdos por directivos de las escuelas seleccionadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño y ejecución del programa de trabajo del taller “La formación del estudiante normalista y la función de tutoría” | Programa del taller | 1 | Octubre Noviembre Diciembre del 2004 febrero del 2005. |  |  | Salas de reunión Retroproyector Cañón Televisión Videocaseteras Fotocopiadoras | Reproducción de materiales impresos (antologías). Refrigerios para maestros durante 8 sesiones. |  |  | $ 5,000.00 $ 10,000.00 |  |
|  | Evaluar el desempeño de los tutores de 7° y 8° semestre. Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación Sistematizar y analizar la información Elaborar informe | Evaluación diagnóstica y final | 2 | Primera sesión del taller | Enero a junio de 2005 | Maestros de 7° y 8° semestres Tutores |  | Consumibles | $ 1,000.00 |  |  |  |
|  | Evaluar los criterios y formas con los que se han venido seleccionando las escuelas de práctica y los tutores. | Reunión | 1 | Enero de 2005 | Planta docente de la escuela normal. Coordinadores de academia Coordinadores de licenciatura |  | Salas de reunión | Servicios de cafetería | $ 300.00 |  |  | Mejorar la calidad de la tutoría y la asesoría mediante una adecuada selección de escuelas y tutores. |
|  | Elaboración de propuestas para mejorar la función de tutoría. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentación del informe | Reunión | 1 | Junio de 2005 | Planta docente de la Escuela Normal |  | Sala dúplex Laptop Cañón |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total parcial | $ 2,300.00 |  | $ 15,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total | $ 17,300.00 |
| Periodos de realización del proyecto específico | Ciclo escolar 2004 – 2005. |
| Responsables del proyecto específico | Coordinadores de licenciaturas: Primaria, Secundaria; Posgrado, Secretario de la institución. |
| Seguimiento y evaluación (indicadores) para el proyecto específico | Indicadores | Momentos |
|  | Listado de escuelas seleccionadas. Acuerdos y funciones establecidos. Impacto del taller en la mejora de las tutorías de 7mo. Y 8vo. Semestres, a partir del nivel de alcance de las actividades del taller en la tutoría. Elaboración de propuestas y presentación del informe. | Ciclo escolar 2004-2005. |