## Primer Trimestre 2020
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA INVITACIÓN RESTRINGIDA O ADJUDICACIÓN DIRECTA 2020
Tipo de Adquisición (Inivtación Restringida o Adjudicación Directa) | Nombres de las personas físicas o morales participantes | Monto de la Propuesta enviada por cada participante | Nombre de la persona física o moral adjudicada | Número de Contrato | Obra | Fecha de Contrato | Monto de Contrato | Plazo de Entrega o Ejecución de los servicios o ejecución de las obras | Avance Físico | Avance Financiero
ADJUDICACIÓN | 1. Supervisión y Construcción Tobora, S.A. de C.V. 2.Unidad de Supervisión y Verificación del Pacífico, S.C 3.Servicios Industriales y Gestión Ambiental, S.C. | 1.- $ 103,880.74 2.- $ 114,521.17 3.- $92,180.4 | Servicios Industriales y Gestión Ambiental, S.C. | SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0702-2020 | Elaboración de la exención de la presentación de la manifestación de impacto ambiental de la rehabilitación del Blvd. El Maviri en su primera etapa en el tramo Km 0+000 al 0+760, en el Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa. | 2020-02-07 | 92180.4 | 2020-03-13 | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN | 1.RAV MAQUINARÍA, S. DE R.L. DE C.V. 2. MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. 3.QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 1.- $448,993.95 2.- $ 457,805.9 3.- $477,134.01 | RAV Maquinaria, S. de R.L. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1402-2020 | Reencarpetado en la Calle Guillermo Nelson, entre Av. Del Mar y Av. Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de Mazatlán, Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa | 2020-02-14 | 448993.95 | 2020-03-18 | 100% | 99.98%
ADJUDICACIÓN | 1.ING. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 2. QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 3.MARURBED CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | 1.- $ 614,801.58 2.- $626,987.56 3.- $628,201.53 | C. Adolfo Ramos Lizarraga | OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1402A-2020 | Restauracion de bancas en macetas jardineras en el Estadio Teodoro Mariscal, en la Ciudad de Mazatlán, Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-14 | 614801.58 | 2020-03-18 | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN | 1. RAV MAQUINARÍA, S. DE R.L. DE C.V. 2. MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A DE C.V. | 1.- $771,504.26 2.- $784,256.64 3.- $793,184.12 | RAV Maquinaria, S. de R.L. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1402B-2020 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Privada Salvatierra, ubicada en el Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-14 | 771504.26 | 2020-03-18 | 100% | 87.45%
ADJUDICACIÓN | 1.ING. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 2. CORPORATIVO EN SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. 3. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1.- $673,902.1 2.- $684,745.78 3.- $696,395.53 | C. Adolfo Ramos Lizarraga | OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1402C-2020 | Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Privada Guadalupe, ubicada en el Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-14 | 673902.1 | 2020-03-18 | 100% | 82.84%
ADJUDICACIÓN | 1. PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES VARA, S.A. DE C.V. 3. ING. RAFAEL IZABAL GARMENDIA | 1.- $ 358,169.5 2.- $383,140.54 3.- $412,120.14 | Proseco Construcciones, S.A. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-PEST-ALPU-1402D-2020 | Trabajos de alumbrado público en Calle Mario Camelo y Vega, en Col. Gabriel Leyva, ubicado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Muncipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-14 | 358169.5 | 2020-03-18 | 100% | 94.26%
ADJUDICACIÓN | 1. Consultoría y Servicios Especializados en Sistemas Hidroagrícolas, S.A. de C.V. 2. Construcciones JEAR, S.A. de C.V. 3. Cejema Arquitectura, S.A. de C.V. | 1.- $998,150.13 2.- $ $1,027,414.48 3.- $969,573.73 | Cejema Arquitectura, S.A. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1402E-2020 | Construcción de atarjeas en sector estadio Blvd. Miguel Leyson Pérez, entre calzada Cárdenas y Heriberto Valdez en la Ciudad de Guasave, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa. | 2020-02-14 | 969573.73 | 2020-03-18 | 100% | 92.68%
ADJUDICACIÓN | 1. Construcción y Maquinaria PG, S de R.L. de C.V. 2. P&M Construcción y Urbanización, S.A. de C.V. 3. C. Eliseo Cabanillas García | 1.- $396,515.12 2.- $408,194.15 3.- $384,917.13 | C. Eliseo Cabanillas Garcia | OPPU-EST-ADJ-PEST-ALPU-1402F-2020 | Suministro e instalación de alumbrado en calle Matamoros de la localidad de Altata, en el municipio de Navolato, Estado de Sinaloa. | 2020-02-14 | 384917.13 | 2020-03-18 | 100% | 95.64%
ADJUDICACIÓN | 1.C. Jorge Andrés López Reyes 2. C. Oscar Manuel Rojas Estrada 3. C. Miguel Ángel Corrales Villaseñor | 1.- $229,128.59 2.- $245,111.33 3.- $217,918.1 | C. Miguel Ángel Corrales Villaseñor | OPPU-EST-ADJ-PEST-ASOC-1402G-2020 | Trabajos en el centro de asistencia social “El Refugio” en la ciudad de Culiacán Rosales, Estado de Sinaloa. | 2020-02-14 | 217918.1 | 2020-03-18 | 100% | 97.24%
ADJUDICACIÓN | 1. MEGAPOTENCIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 2. GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V 3. CÉSAR ALFREDO MARTÍNEZ BARRIENTOS | 1.- $ 46,723.15 2.- $58,530.4 3.- $69,833.12 | Megapotencia de Sinaloa, S.A. de C.V. | SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2102-2020 | Elaboración de Proyecto de instalaciones eléctricas para gradas y baños - vestidores de la pista de atletismo en el centro de alto rendimiento deportivo (CARD) ubicado en la ciudad de Culiacán Rosales, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-21 | 46723.15 | 2020-03-24 | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN | 1. C. Luis Enrique Gastelum Vélez 2. C. José Manuel Benítez Padilla 3. C. Carlos Eduardo Inzunza Valenzuela | 1.- $ $1,014,011.12 2.- $998,113.01 3.- $957,879.11 | C. Carlos Eduardo Inzunza Valenzuela | SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2402A-2020 | Elaboración de anteproyecto, planos arquitectonicos, proyecto ejecutivo e ingeniería de costos de la primera etapa del proyecto Expo-Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-24 | 957879.11 | 2020-03-31 | 99% | 98.6%
ADJUDICACIÓN | 1.CONSTRUCCIONES AINARAB, S.A. DE C.V. 2.CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V. 3.CONSTRUCCIONES FIRLO, S.A. DE C.V. | 1.- $665,520.23 2.- $629,095.63 3.- $648,741.55 | Construcciones Electromecanicas Omar, S.A. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-2802-2020 | Remodelación de baños en Unidad Administrativa de Gobierno, ubicada en la localidad de Choix, Municipio de Choix, Estado de Sinaloa. | 2020-02-28 | 629095.63 | 2020-03-31 | 100% | 95.65%
ADJUDICACIÓN | 1.CONSTRUCCIONES AINARAB, S.A. DE C.V. 2.CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V. 3.FORTIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 1.- $615,201.58 2.- $590,922.07 3.- $625,102.63 | Construcciones Electromecanicas Omar, S.A. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-2802A-2020 | Remodelación de baños en Unidad Administrativa de Gobierno, ubicada en la ciudad de Badiraguato, Municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa. | 2020-02-28 | 590922.07 | 2020-03-31 | 100% | 91.13%
ADJUDICACIÓN | 1. GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 2. LIVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 3. MEGAPOTENCIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | 1.- $997,142.27 2.- $962,116.21 3.- $1,010,111.34 | Livier Constructora, S.A. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-0203-2020 | Conversión de la red de distribución de energía eléctrica de aéreo a subterráneo, en calle Campana (Segunda Etapa), en la localidad de Concordia, municipio de Concordia, Estado de Sinaloa. | 2020-03-02 | 962116.21 | 2020-04-15 | 97% | 61.36%
ADJUDICACIÓN | 1. Supervisión y Construcción Tobora, S.A. de C.V. 2. Unidad de Supervisión y Verificación del Pacífico, S.C. 3. Servicios Industriales y Gestión Ambiental, S.C. | 1.- $102,956.71 2.- $116,325.15 3.- $91,420.15 | Servicios Industriales y Gestión Ambiental, S.C. | SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0903D-2020 | Elaboración de la exención de la presentación de la manifestación de impacto ambiental para la rehabilitación del sistema de drenaje pluvial conocido como Rooselvelt, en la Ciudad de Mazatlán, Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-09 | 91420.15 | 2020-04-17 | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN | 1. Mtorres Desarrollo y Construcción, S.A. de C.V. 2. C. Christian Jair Higuera Ramos 3. Raizgar, S.A. de C.V. | 1.- $202,744.8 2.- $194,184.00 3.- $149,872.00 | Raizgar, S.A. de C.V. | SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1003-2020 | Realizar avalúo de predios en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-10 | 149872 | 2020-03-31 | 84% | 83.62%
ADJUDICACIÓN | 1. C. Emilio Contreras Mendoza 2. Diseños y Construcciones González, S.A. de C.V. 3. Infraestructura Urbana de Sinaloa, S.A. de C.V. | 1.- $ 583,440.8 2.- $ 594,113.17 3.- $566,657.02 | Infraestructura Urbana de Sinaloa, S.A. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1303E-2020 | Pavimentación de la calle Canal Suez entre calle Avellanas y Camelias -segunda etapa, en Aguaruto, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-13 | 566657.02 | 2020-04-30 | 100% | 97.58%
ADJUDICACIÓN | 1. DOCSASIN INTEGRADORA, S.A. DE C.V. 2. POSTES Y ESTRUCTURAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 3. PREFABRICADOS Y EDIFICACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 1.- $790,201.51 2.- $763,864.23 3.- $805,023.33 | Postes y Estructuras del Noroeste, S.A. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1703-2020 | Remodelación de baños en Unidad Administrativa de Gobierno, ubicada en la localidad de Concordia, municipio de Concordia, estado de Sinaloa. | 2020-03-17 | 763864.23 | 2020-04-30 | 97% | 50.09%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO, S.C. 2. CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. 3. C. JESÚS IGNACIO ENRIQUE GONZÁLEZ GUEREÑA | 1.- $2,208,365.50 2.- $2,198,254.21 3.- $2,187,541.34 | C. Jesus Ignacio Enrique Gonzalez Guereña | SROP-EST-INV-PEST-EXSS-1501-2020 | SUPERVISIÓN de la obra: “Reconstrucción, modernización y equipamiento en Av. Rafael Buelna, ubicada en la Ciudad de Mazatlán, Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa”. | 2020-01-15 | 2187541.34 | 2020-10-19 | 78% | 77.51%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. | 1.- $ 2,929,231.34 2.- $ 2,931,090.32 3.- $2,926,391.54 | Constructora Ceseco, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-COMU-2801-2020 | Trabajos complementarios de la reconstrucción de la carretera Los Mochis-Topolobampo, del Km.9+100 al Km. 6+350, ubicada en el Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa. | 2020-01-28 | 2815365.25 | 2020-07-03 | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 2. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. | 1.- $2,828,410.24 2.- $2,836,126.34 3.- $2,815,365.25 | C. Luis Enrique Rodelo Gálvez | OPPU-EST-INV-PEST-APDA-0502-2020 | Construcción de drenaje pluvial en arroyo Agustina Ramírez -tercera etapa-, ubicado en la ciudad de Culiacán Rosales, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa | 2020-02-05 | 2842543.9 | 2020-03-13 | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V. 2. C. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ 3. C. MIGUEL DIAZ CAMPOS | 1.- $2,867,432.74 2.- $ 2,842,543.90 3.- $2,856,896.67 | C. Luis Enrique Rodelo Gálvez | OPPU-EST-INV-PEST-APDA-0602-2020 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar al sector Las Calaveras -segunda etapa-, en la localidad de Gabriel Leyva Solano, en el Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa. | 2020-02-06 | 2842543.9 | 2020-03-13 | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V. 2. AGUA DRENAJE Y EDIFICACION, S.A. DE C.V. 3. ZARVAL DESARROLLOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 1.- $1,927,765.36 2.- $1,915,678.09 3.- $1,938,273.45 | Agua Drenaje y Edificación, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-SSAL-0602A-2020 | Construcción del centro de atención para ciegos y débiles visuales - cuarta etapa- ubicado en la ciudad de Culiacán Rosales, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-06 | 1915678.09 | 2020-04-30 | 100% | 97%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 2. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. | 1.- $2,842,567.27 2.- $2,816,734.98 3.- $2,831,467.23 | Infraestructura Urbana de Sinaloa, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-0602B-2020 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Oscar Liera en la sindicatura de Aguaruto, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-06 | 2816734.98 | 2020-04-30 | 100% | 97.61%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 2. TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETOS, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. | 1.- $2,519,765.65 2.- $2,497,453.59 3.- $2,509,876.39 | Techno Construcciones y Pisos de Concretos, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-0602C-2020 | Construcción de ducto pluvial y pavimentación en calle Liberalismo en la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-06 | 2497453.59 | 2020-04-30 | 100% | 97.82%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 2. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 3. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. | 1.- $1,567,432.60 2.- $1,578,245.83 3.- $1,585,653.98 | Infraestructura Urbana de Sinaloa, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-0602D-2020 | Mejoramiento de la imagen urbana del Blvd. Rolando Arjona, ubicado en la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-06 | 1567432.6 | 2020-04-30 | 100% | 97.17%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 2. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 3. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. | 1.- $2,536,943.92 2.- $2,529,834.43 3.- $2,515,097.57 | Diseños y Construcciones González, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-COMU-0602E-2020 | Modernizacion y Ampliación del Camino La concha-El trebol 2, Tramo Km. 0+000 al Km. 14+330 Sub Tramo a Modernizar del Km. 9+260 al Km. 10+860 -SEXTA ETAPA- en el Municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa. | 2020-02-06 | 2515097.57 | 2020-03-31 | 99% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V. 2. MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. 3. CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. | 1.- $ 1,336,180.17 2.- $1,321,193.53 3.- $1,327,412.14 | Mica Servicios Constructivos, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-APDA-0602F-2020 | Construcción de colector pluvial en Colonia UNE, Ciudad de Guasave, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa. | 2020-02-06 | 1321193.53 | 2020-04-30 | 100% | 94.66%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. JOSE RICARDO BARRIOS PLASCENCIA 2. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V. 3. CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1.- $2,891,112.12 2.-2,870,180.11 3.- $$2,881,174.13 | Construcciones y Pavimentaciones Melo, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-APDA-0602G-2020 | Rehabilitación de colector de aguas negras en Av. Heriberto Valdez entre calle Eucaliptos y Calle Acacias en la Ciudad de Guasave, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa. | 2020-02-06 | 2870180.11 | 2020-04-30 | 100% | 83.58%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V. 2. CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. 3. CEJEMA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 1.- $1,234,704.19 2.- $ 1,211,110.01 3.- $1,223,180.11 | Consultoria y Servicios Especializados en Sistemas Hidroagricolas, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-APDA-0602H-2020 | Rehabilitación de colectores de aguas negras en calle Antonio Norzagaray entre 20 de noviembre y Sánchez Taboada en la Ciudad de Guasave, Municipio de Guasave, estado de Sinaloa. | 2020-02-06 | 1211110.01 | 2020-04-30 | 100% | 84.48%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 2. RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 3. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1.- $1,522,096.87 2.- $1,510,233.42 3.- $1,531,993.49 | Rav Maquinaria, S. de R.L. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-0602I-2020 | Pavimentación en calle salida a El Amole, en el Quelite, municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-06 | 1510233.42 | 2020-04-30 | 100% | 96.45%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. 2. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | 1.- $2,149,234.59 2.- $2,136,874.27 3.- $2,125,875.90 | Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-0602J-2020 | Pavimentación en calle Miguel Hidalgo de la localidad de El Quelite, en el municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-06 | 2125875.9 | 2020-04-30 | 100% | 93.67%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 2. OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | 1.- $ 1,310,199.90 2.- $1,299,345.23 3.- $1,285,817.98 | Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-0602K-2020 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Juan Capistrano, en la ciudad y municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-06 | 1285817.98 | 2020-04-30 | 100% | 94.49%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. 2. QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 3. C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA | 1.- $1,303,345.53 2.- $1,313,234.04 3.- $1,289,673.12 | C. Adolfo Ramos Lizarraga | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-0602L-2020 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Manuel Rivera, ubicada en la localidad de El Recodo, municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-06 | 1289673.12 | 2020-04-30 | 100% | 89.84%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 2. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 3. P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | 1.- $2,878,129.65 2.- $2,885,354.18 3.- $2,861,148.85 | P&M Construcción y Urbanización, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-DESO-1302-2020 | Remodelación del Mercado Jorge Chávez Castro –Segunda Etapa-, ubicado en la localidad de El Dorado, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-13 | 2861148.85 | 2020-05-03 | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. SALVIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 3. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. | 1.- $2,010,234.86 2.- $2,002,907.36 3.- $1,991,653.46 | Ingeniería de Negocios Sostenibles, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-SSAL-1302B-2020 | Realización de trabajos en el Centro Regional de Rehabilitación Integral en la ciudad de Mazatlán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-13 | 1991653.46 | 2020-04-30 | 100% | 97.51%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCCION Y MAQUINARIA P, S. DE R.L. DE C.V. 3. C. ELISEO CABANILLAS GARCÍA | 1.- $1,487,345.32 2.- $1,498,256.92 3.- $1,475,437.43 | C. Eliseo Cabanillas Garcia | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-1302C-2020 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle de la localidad de Yameto (2da etapa), en el municipio de Navolato, Estado de Sinaloa. | 2020-02-13 | 1475437.43 | 2020-04-30 | 100% | 95.95%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. C. JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE 3. C. ELISEO CABANILLAS GARCÍA | 1.- $2,085,873.22 2.- $2,098,403.43 3.- $2,110,954.32 | Gajuca Construcciones, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-ALPU-1302D-2020 | Suministro e instalación de alumbrado en la localidad de Altata (3ra etapa), Municipio de Navolato, Estado de Sinaloa. | 2020-02-13 | 2085913.67 | 2020-04-30 | 0% | 97.01%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION GUACUSANI, S.A. DE C.V. 2. PROYECTOS Y TECNOLOGIA AVANZADA, S.A. DE C.V. 3. C. DANTE ARTURO GONZALEZ SALAS | 1.- $1,967,324.98 2.- $1,945,673.49 3.- $1,957,321.09 | C. Victor Manuel Gaxiola Velarde | SROP-EST-INV-PEST-ESPP-1302E-2020 | Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la construcción de las obras de mitigación de inundaciones en la zona del Centro Histórico de la ciudad de Mazatlán, Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-13 | 1945673.49 | 2020-04-30 | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. YPODOMI, S. DE R.L. DE C.V. 2. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. 3. P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | 1.- $2,982,603.41 2.- $2,962,176.86 3.- $ | Ingenieria de Negocios Sostenibles, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-APAU-1302F-2020 | construcción de colector pluvial en arroyo ferrocarrilera -segunda etapa- (consiste en la construcción de ducto rectangular de concreto reforzado de sección variable que van desde 2.5 de base x 1.70 de altura, con una longitud de 1,454 mts.), en la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa | 2020-02-13 | 2962176.86 | 2020-03-21 | 100% | 98.28%
| 1.C. JESÚS IGNACIO E. GONZÁLEZ GUEREÑA 2.UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO, S.C. 3.SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES TOBORA, S.A. DE C.V | 1.- $2,987,000.14 2.- $ 3,007,568.57 3.- $3,019,872.08 | C. Jesús Ignacio Enrique González Guereña | SROP-FED-INV-METRO-EXSS-2402-2020 | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA ‘REGENERACIÓN URBANA DE AV. CAMARÓN SÁBALO A CALLE COMPLETA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA | 2020-02-24 | 2987000.14 | 2020-12-14 | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCTORES SALAFIER, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. | 1.- $2,797,099.13 2.- $2,786,210.97 3.- $2,775,524.81 | Constructora y Arrendadora López, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-COMU-2402C-2020 | Trabajos complementarios de la reconstrucción de la carretera Los Mochis-Topolobampo-,del Km. 6+350 al Km. 3+600, ubicada en el Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa. | 2020-02-24 | 2775524.81 | 2020-12-14 | 100% | 97.83%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. JAVIER ANGULO ARMENTA 2. ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, S.A. DE C.V. 3. GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 1.- $1,787,345.26 2.- $1,778,148.95 3.- $1,795,352.49 | Electrosistemas de Sinaloa, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-ELEC-0603-2020 | Conversión de la red de distribución de energía eléctrica de aéreo a subterráneo –segunda etapa- en calle Benito Juárez, entre Ángel Flores y Venustiano Carranza, en la localidad de Concordia, Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa. | 2020-03-06 | 1778148.95 | 2020-04-30 | 97% | 78.24%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. MEGAPOTENCIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCTORA PIGALI, S.A. DE C.V. 3. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | 1.- $2,954,874.89 2.- $2,966,147.65 3.- $2,978,536.56 | Megapotencia de Sinaloa, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-ELEC-0603A-2020 | Conversión de la red de distribución de energía eléctrica de aéreo a subterráneo –segunda etapa- en calle Miguel Hidalgo, entre Ramón Corona y Constitución, en la Localidad de Concordia, Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa. | 2020-03-06 | 2954874.89 | 2020-04-30 | 97% | 93.09%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. LIVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 2. MEGAPOTENCIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 3. GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 1.- $2,944,638.97 2.- $2,937,963.23 3.- $2,929,874.15 | Geoelectricidad Constructores, S.A. de C.V | OPPU-EST-INV-PEST-ELEC-0603B-2020 | Conversión de la red de distribución de energía eléctrica de aéreo a subterráneo –segunda etapa- en calle José María Morelos y Pavón, entre Ignacio Zaragoza y Vicente Guerrero, en la localidad de Concordia, municipio de Concordia, Estado de Sinaloa. | 2020-03-06 | 2929874.15 | 2020-04-30 | 97% | 74.58%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. MIGUEL DIAZ CAMPOS 2. CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V. 3. YPODOMI, S. DE R.L. DE C.V. | 1.- $1,454,123.25 2.- $1,466,387.49 3.- $1,473,059.99 | C. Miguel Díaz Campos | OPPU-EST-INV-PEST-INAD-0603C-2020 | Remodelación de baños en unidad administrativa de gobierno, ubicada en la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, estado de Sinaloa | 2020-03-06 | 1454123.25 | 2020-04-15 | 100% | 95.93%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 2. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V. | 1.- $1,616,384.52 2.- $1,625,935.53 3.- $1,602,254.56 | Construcciones Eleléctricas y Urbanas Mira, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-INAD-0603D-2020 | Remodelación de baños en Unidad Administrativa de Gobierno, ubicada en la Ciudad de Guasave, Municipio de Guasave, estado de Sinaloa | 2020-03-06 | 1602254.56 | 2020-04-15 | 95% | 95.75%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 2. CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 3. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | 1.- $1,985,697.41 2.- $1,969,548.84 3.- $1,978,684.57 | Construcciones Felmi, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-INAD-0603E-2020 | Remodelación de baños en Unidad Administrativa de Gobierno, ubicada en la Ciudad de Navolato, Municipio de Navolato, estado de Sinaloa | 2020-03-06 | 1969548.84 | 2020-04-15 | 100% | 90.8%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCCIONES FIRLO, S.A. DE C.V. 2. C. KARAM ULISES CORTES LUQUE 3. MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | 1.- $ 997,410.06 2.- $986,138.41 3.- $975,135.02 | MA Multiconstrucciones Electricas, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-INAD-0603F-2020 | Remodelación de baños en Unidad Administrativa de Gobierno, ubicada en la ciudad de Angostura, municipio de Angostura, estado de Sinaloa. | 2020-03-06 | 975135.02 | 2020-04-15 | 100% | 98.53%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCTORA CEYEL, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 3. POSTES Y ESTRUCTURAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 1.- $1,386,843.02 2.- $1,395,849.36 3.- $1,375,642.17 | Postes y Estructuras del Noroeste, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-INAD-0603G-2020 | Remodelación de baños en Unidad Administrativa de Gobierno, ubicada en la localidad de el Rosario, municipio de Rosario, estado de Sinaloa. | 2020-03-06 | 1375642.17 | 2020-04-15 | 100% | 99.66%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 2. GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 3. IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1.- $1,301,254.05 2.- $1,279,842.55 3.- $1,291,025.34 | Grupo Electroconstructor del Noroeste, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-INAD-0603H-2020 | Remodelación de baños en Unidad Administrativa de Gobierno, ubicada en la ciudad de Escuinapa de Hidalgo, municipio de Escuinapa, estado de Sinaloa. | 2020-03-06 | 1279842.55 | 2020-04-15 | 100% | 99.61%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCCIONES FIRLO, S.A. DE C.V. 2. FORTIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. 3. MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | 1.- $1,057,002.59 2.- $1,046,982.03 3.- $1,035,468.48 | MA Multiconstrucciones Electricas, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-INAD-0603I-2020 | Remodelación de baños en Unidad Administrativa de Gobierno, ubicada en la localidad de Sinaloa de Leyva, municipio de Sinaloa, estado de Sinaloa. | 2020-03-06 | 1035468.48 | 2020-05-15 | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V. 3. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. | 1.- $1,196,320.05 2.- $1,184,362.58 3.- $1,205,894.10 | Construcciones Electromecanicas Omar, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-INAD-0603J-2020 | Remodelación de baños en Unidad Administrativa de Gobierno, ubicada en la ciudad de El Fuerte, municipio de El Fuerte, estado de Sinaloa. | 2020-03-06 | 1184362.58 | 2020-05-15 | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. 2. DOCSASIN INTEGRADORA, S.A. DE C.V. 3. POSTES Y ESTRUCTURAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 1.- $1,359,354.92 2.- $1,370,943.36 3.- $1,349,582.60 | Postes y Estructuras del Noroeste, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-INAD-0603K-2020 | Construcción de rejillas pluviales en unidad administrativa, ubicada en la ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa. | 2020-03-06 | 1349582.6 | 2020-04-15 | 100% | 91.08%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE 2. MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS YCIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V. 3. MULTICONSTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE C.V. | 1.- $2,290,333.85 2.- $2,268,543.87 3.- $2,303,833.60 | Multiconstrucciones Eléctricas y Civiles de Sinaloa, S.A.P.I. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-ALPU-0603L-2020 | Suministro e instalación de alumbrado perimetral en Jardín Botánico, ubicado en la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-06 | 2268543.87 | 2020-04-30 | 100% | 97.57%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 2. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCTORA EMM, S.A. DE C.V. | 1.- $2,127,840.68 2.- $2,115,678.82 3.- $2,139,934.33 | Ingenieria de Negocios Sostenibles, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-APAU-0903-2020 | construcción de colector pluvial en arroyo ferrocarrilera -tercera etapa- (consiste en la construcción de ducto rectangular de concreto reforzado de sección variable que van desde 2.5 de base x 1.70 de altura, con una longitud de 1,454 mts.), en la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa | 2020-03-09 | 2115678.82 | 2020-04-30 | 100% | 97.05%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG,S. DE R.L. DE C.V. 3. CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1.- $1,927,895.43 2.- $1,938,435.21 3.- $1,915,432.65 | Chinosa Construcciones, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-0903A-2020 | Pavimentación en calle Naranjo -segunda etapa-, ubicada en la col. Lomas de San Isidro 2, en la ciudad de Culiacán Rosales, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-09 | 1915432.65 | 30/04/2020 | #REF! | 96.79%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. C. JOSE RICARDO BARRIOS PLASCENCIA 3. CONSTRUCTORA CHATOKI, S.A. DE C.V. | 1.- $2,627,432.31 2.- $2,615,432.11 3.- $2,603,221.41 | Constructora Chatoki, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-APDA-0903B-2020 | Rehabilitación de colector de aguas negras en Blvd. Romualdo Ruíz Payan, entre calles Naranjos y Álamos, en la Ciudad de Guasave, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa. | 2020-03-09 | 2603221.41 | 30/04/2020 | 100% | 88.06%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. 2. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 3. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. | 1.- $2,926,915.24 2.- $2,933,412.54 3.- $2,913,541.47 | Constructora Ceseco, S.A de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-APDA-0903C-2020 | Construcción de drenaje pluvial en arroyo Agustina Ramírez -cuarta etapa-, ubicado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-09 | 2913541.47 | 30/04/2020 | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. 2. P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. | 1.- $1,726,987.28 2.- $1,715,874.85 3.- $1,735,140.28 | P&M Construcción y Urbanización, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-1103-2020 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Papaya, entre calle Tercera y calle Cuarta, en El Mercado de Abastos, ubicado en la ciudad de Culiacán rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-11 | 1715874.85 | 2020-05-13 | 100% | 95.91%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V. 3. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA | 1.- $1,620,875.11 2.- $1,612,873.11 3.- $1,631,984.44 | Construcción y Maquinaria PG, S. de R.L. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-1103A-2020 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle tomate, entre calle Tercera y calle Cuarta, en el Mercado de Abastos, ubicado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-11 | 1612873.11 | 2020-05-13 | 100% | 95.26%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 2. YPODOMI, S.A. DE C.V. 3. EDIFICATODO, S.A. DE C.V. | 1.- $1,570,846.83 2.- $1,559,241.83 3.- $1,581,682.40 | Ypodomi, S de R.L. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-1103B-2020 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle chile, entre calle Tercera y calle Cuarta, en El Mercado de Abastos, ubicado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-11 | 1559241.83 | 2020-05-13 | 100% | 88.97%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V. 2. P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. 3. C. ELISEO CABANILLAS GARCÍA | 1.- $2,756,024.18 2.- $2,734,896.63 3.- $2,748,974.28 | P&M Construcción y Urbanización, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-1303-2020 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Intermedia en El Mercado de Abastos, ubicado en la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-13 | 2734896.63 | 2020-05-17 | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. MIGUEL DIAZ CAMPOS 2. CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V. 3. CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. | 1.- $2,575,002.37 2.- $2,558,741.14 3.- $2,564,986.57 | Construcción y Maquinaria PG, S. de R.L. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-IDRC-1303A-2020 | Construcción de banquetas en Parque Tres Ríos, ubicado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-13 | 2558741.14 | 2020-05-17 | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ 2. YPODOMI, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V. | 1.- $2,146,920.32 2.- $2,126,984.22 3.- $2,138,410.02 | Ypodomi, S de R.L. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-IDRC-1303B-2020 | Construcción de barandal y rampas en Parque Tres Ríos, ubicado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-13 | 2126984.22 | 2020-05-17 | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1.CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V. 2.C. MARIA AIDEE CASTAÑEDA SALCIDO 3.OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V. | 1.- $1,888,923,.17 2.- $1,896,436.98 3.- $1,871,671.92 | Obras de creación, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-IDRC-1303C-2020 | Terminación de barrera de impacto y mejoramiento de alumbrado y bordo de protección en campo de tiro con arco, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), ubicado en la ciudad de Culiacán Rosales, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa. | 2020-03-13 | 1871671.92 | 2020-04-30 | 80% | 96.9%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1.JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES 2.MAICA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V 3.OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. | 1.- $1,660,194.58 2.- $1,638,430.34 3.- $1,649,553.55 | Maica Arquitectura, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-IDRC-1303D-2020 | Construcción de cubierta, escalera de acceso y rampa, para arrancador en pista BMX-CARD, ubicado en la ciudad de Culiacán Rosales, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-13 | 1638430.34 | 2020-04-30 | 70% | 96.55%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1.MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR, S.A. DE C.V. 2.C. JESUS JOSE BAEZ PEREZ 3.C. ALEJANDRO CASTRO GASTELUM | 1.- $1,197,651.13 2.- $1,174,321.87 3.- $1,189,765.34 | C. Jesús José Baez Pérez | OPPU-EST-INV-PEST-IDRC-1303F-2020 | Construcción de cancha de fútbol con Pasto Sintético en Campo 1 -segunda etapa-, ubicado en Col. Toledo Corro, en la Ciudad de Mazatlán, Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-13 | 1174321.87 | 2020-04-30 | 100% | 95.35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1.MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR, S.A. DE C.V. 2.C. JESUS JOSE BAEZ PEREZ 3.MORADA, S.A. DE C.V. | 1.- $1,078,430.43 2.- $1,057,347.91 3.- $1,065,709.43 | C. Jesús José Baez Pérez | OPPU-EST-INV-PEST-IDRC-1303G-2020 | Construcción de cancha de fútbol con Pasto Sintético en Campo 2 -segunda etapa-, ubicado en la Col. Toledo Corro, en la ciudad de Mazatlán, Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-13 | 1057347.91 | 2020-04-30 | 100% | 94.29%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1.C. ALEJANDRO CASTRO GASTELUM 2.C. JESUS JOSE BAEZ PEREZ 3.MORADA, S.A. DE C.V. | 1.- $1,961,392.34 2.- $1,939,563.87 3.- $1,952,345.65 | C. Jesús José Baez Pérez | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-1303H-2020 | Pavimentación con concreto Hidráulico en calle Enrique Romero, ubicada en el campo pesquero Playa Colorada, en el municipio de Angostura, estado de Sinaloa. | 2020-03-13 | 1939563.87 | 2020-04-30 | 100% | 97.1%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN TOBORA, S.A. DE C.V. 2. UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PACÍFICO, S.C. 3. ICMA INGENIERIA CIVIL Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. | 1.- $1,791,004.16 2.- $1,804,115.87 3.- $1,779,498.21 | ICMA Ingenieria Civil y Medio Ambiente, S.A. de C.V. | SROP-EST-INV-PEST-ESPP-2403-2020 | Elaboración de proyecto de obras complementarias al camino abierto y estudios complementarios y diseño constructivo de entronque carretero en el Pueblo Señorial de Copala, en el municipio de Concordia, Estado de Sinaloa. | 2020-03-24 | 1779498.21 | 2020-04-30 | 97% | 96.54%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. 2. YPODOMI, S. DE R.L. DE C.V. 3. A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1.- $2,072,136.45 2.- $2,059,875.99 3.- $2,084,215.69 | Ypodomi, S de R.L. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-2403A-2020 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Intermedia en el Mercado de Abastos, ubicado en la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-24 | 2059875.99 | 2020-04-30 | 100% | 96.92%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V. 2. COOPERATIVA DE PRODUCCION BORQUIN CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V. 3. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. | 1.- $1,923,365.86 2.- $1,910,654.33 3.- $1,899,365.87 | Constructora y Arrendadora López, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-COMU-2403B-2020 | Trabajos complementarios de la reconstrucción de la carretera Los Mochis-Topolobampo, del Km. 20+000 al Km. 9+100, ubicada en el Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa. | 2020-03-24 | 1899365.87 | 30/04/2020 | 100% | 93.22%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 2. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. 3. C. MIGUEL DIAZ CAMPOS | 1.- $2,874,128.17 2.- $2,862,346.82 3.- $2,887,321.57 | Diseños y Construcciones González, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-COMU-2403C-2020 | Modernización y ampliación del camino La Concha-El Trebol 2, tramo Km. 0+000 al Km. 14+330 sub tramo a modernizar del Km. 9+260 al Km. 10+860 -Septima etapa- en el Municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa. | 2020-03-24 | 2862346.82 | 2020-04-24 | 99% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ 2. C. MIGUEL DIAZ CAMPOS 3. C. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR | 1.- $1,155,874.02 2.- $1,135,962.06 3.- $1,146,025.33 | C. Miguel Díaz Campos | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-2603-2020 | Pavimentación en la calle no. 2, ubicada en la localidad de Yameto, municipio de Navolato, estado de Sinaloa. | 2020-03-26 | 1135962.06 | 2020-04-30 | 100% | 84.25%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCCION Y MAQUINARIA PG, S. DE R.L. DE C.V. 3. CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. | 1.- $1,335,410.08 2.- $1,344,852.62 3.- $1,328,971.20 | Construcciones Felmi, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-2603A-2020 | Pavimentación en la calle no. 3, ubicada en la localidad de Yameto, municipio de Navolato, estado de Sinaloa. | 2020-03-26 | 1328971.2 | 2020-04-30 | 100% | 81.05%
ADJUDICACIÓN | 1. Construcciones Eléctricas y Urbanas Mira, S.A. de C.V. 2. Construcciones Felmi, S.A. de C.V. 3. C. Luis Enrique Rodelo Gálvez | 1.- $819,420.44 2.- $811,214.15 3.- $797,480.90 | C. Luis Enrique Rodelo Gálvez | OPPU-EST-ADJ-FASP-SEPU-0506-2020 | Construcción del acceso de seguridad del edificio de la Dirección General de Servicios Periciales, ubicado en la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-06-05 | 797480.9 | 2020-07-23 | 100% | 99.61%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. 2. P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. 3.A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1.- $2,081,358.39 2.- $2,069,345.20 3.- $2,092,146.40 | P&M Construcción y Urbanización, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-DESO-0604B-2020 | Terminación de la remodelación del Mercado Jorge Chávez Castro - Etapa 3, ubicado en la localidad de El Dorado, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-04-06 | 2069345.2 | 2020-04-30 | 100% | 97.06%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADO EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V 2. MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCTORA CHATOKI, S.A. DE C.V. | 1.- $2,308,328.32 2.- $2,296,789.97 3.- $2,285,643.21 | Constructora Chatoki, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-1704-2020 | Trabajos de motoconformado de bordos de canales, trabajos de terracerías y limpieza, en los poblados El Seis y Chihuahuita, ambos en el Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa. | 2020-04-17 | 2285643.21 | 2020-05-29 | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES 2. MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 3. C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO | 1.- $2,514,897.20 2.- $2,494,251.23 3.- $2,506,026.32 | Mezquitillo Construcciones, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-INAD-2904-2020 | Rehabilitación de Unidad de Servicios Estatales (USE), ubicada en la localidad de Navolato, municipio de Navolato, del Estado de Sinaloa. | 2020-04-29 | 2494251.23 | 2020-08-07 | 60% | 17%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. JOSE MARIANO ROMERO DE LA ROCHA 2. C. FELIPE SOTO BERNAL 3. C. MARTIN BURGOS CAMACHO | 1.- $ 2,433,688.40 2.- $2,445,981.25 3.- $2,421,987.48 | C. Martín Burgos Camacho | OPPU-EST-INV-PEST-INAD-2904A-2020 | Rehabilitación de Unidad de Servicios Estatales (USE), ubicada en la localidad de Cosalá, municipio de Cosalá, del Estado de Sinaloa | 2020-04-29 | 2421987.48 | 2020-07-08 | 100% | 0%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCTORA JASOBO, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCCIONES YETZJAL, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCCIONES HIDROPAC, S.A. DE C.V. | 1.- $2,930,124.59 2.- $2,945,284.38 3.- $2,919,452.54 | Construcciones Hidropac, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-APDA-2205-2020 | Construcción de canal rectangular de Km. 3+415 al Km. 3+530 en el arroyo Adolfo López Mateos, ubicado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-05-22 | 2919452.54 | 2020-07-31 | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. 2. IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. | 1.- $1,657,741.05 2.- $1,653,298.62 3.- $1,633,714.51 | Constructora Ceseco, S.A de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-APDA-2205A-2020 | Construcción de ducto doble en el cruce del arroyo Adolfo López Mateos con Blvd. Las Torres en el Km. 2+220.81, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-05-22 | 1633714.51 | 2020-07-31 | 100% | 99.54%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. MARIA AIDEE CASTAÑEDA SALCIDO 2. CONSTRUCCIONES YETZJAL, S.A. DE C.V. 3. OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. | 1.- $1,150,399.70 2.- $1,129,612.35 3.- $1,140,102.09 | Construcciones Yetzjal, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-APDA-2205B-2020 | Construcción de losa de arrastre en Km. 2+370 con puente Mariano Ariste y Km. 3+015 cruce con puente Natividad Macías, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-05-22 | 1129612.35 | 2020-07-31 | 100% | 47.23%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDES 2. CONSTRUCCIONES YETZJAL, S.A. DE C.V. 3. OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V. | 1.- $1,547,879.58 2.- $1,525,632.34 3.- $1,539,236.68 | Construcciones Yetzjal, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-APDA-2205C-2020 | Construcción de ducto doble en el cruce del arroyo Adolfo López Mateos con Blvd. La Marina Km. 1+129.40, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-05-22 | 1525632.34 | 2020-07-31 | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 2. A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 3. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES ,S.A. DE C.V. | 1.- $1,642,587.25 2.- $ 1,657,741.04 3.- $1,666,841.53 | Infraestructura Urbana de Sinaloa, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-APDA-2205D-2020 | Construcción de ducto doble en el cruce del arroyo Adolfo López Mateos con Blvd. Las Torres Km. 2+184.62, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-05-22 | 1642587.25 | 2020-07-31 | 100% | 100%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. JESUS JOSE BAEZ PEREZ 2. CONSTRUCCIONES HIDROPAC, S.A. DE C.V. 3. C. ALEJANDRO CASTRO GASTELUM | 1.- $2,934,025.57 2.- $2,921,879.93 3.- $2,943,132.07 | Construcciones Hidropac, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-APDA-2205E-2020 | Construcción de ducto doble en el cruce con calle Rúben Baez con el arroyo Adolfo López Mateos en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-05-22 | 2921879.93 | 2020-07-31 | 100% | 98.99%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. JESUS JOSE BAEZ PEREZ 2. CONSTRUCTORA JASOBO, S.A. DE C.V. 3. C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES | 1.- $1,086,410.67 2.- $1,075,982.60 3.- $1,099,630.25 | Constructora Jasobo, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-APDA-2205F-2020 | Construcción de ducto doble en el cruce del arroyo Adolfo López Mateos con calle Emiliano García Km. 4+262.50 en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-05-22 | 1075982.6 | 2020-07-31 | 100% | 99.98%
ADJUDICACIÓN | 1.ZARVAL DESARROLLOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. 2. C. CARLOS NICOLAS LOPEZ MARQUEZ 3.C. JORGE ADOLFO GARATE ZAZUETA | 1.- $ 69,891.5 2.- $82,115.18 3.- $59,990.14 | C. Jorge Adolfo Garate Zazueta | SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0402-2020 | Elaboración de Proyecto Ejecutivo de las instalaciones hidrosanitarias y cuarto de máquinas de las gradas de pista de atletismo del CARD de Sinaloa, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-04 | 59990.14 | 2020-02-26 | 97% | 97.41%
ADJUDICACIÓN | 1. CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V. 2.ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISÓN DE SISTEMAS HIDRÁULICOS, EDIFICACIONES Y VIALIDADES, S.A. DE C.V. 3. INARDY, S.C. | 1.- $ 581,843.15 2.- $546,330.14 3.- $523,780.2 | Inardy, S.C. | SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2402B-2020 | Levantamiento topográfico de carretera Culiacán-Sanalona, en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-24 | 523780.2 | 2020-03-21 | 98% | 97.91%
ADJUDICACIÓN | 1.C. Emilio Edgardo Castañón Martínez 2. Quel Obras y Edificaciones, S.A. de C.V. 3.Estudio H. Arquitectos, S.A. de C.V. | 1.- $282,537.50 2.- $299,624.00 3.- $263,180.17 | Estudio H. Arquitectos, S.A. de C.V. | SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2802B-2020 | Elaborar estudios de Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad particular de la Fase Última Faro, en la Ciudad de Mazatlán, Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa. | 2020-02-28 | 263180.17 | 2020-04-02 | 0% | 0%
ADJUDICACIÓN | 1. C. Juan Carlos Hernández Bermudes 2. Obras y Servicios del Rio, S.A. de C.V. 3. Maica Arquitectura, S.A. de C.V. | 1.- $19,574,600.15 2.- $19,514,332.12 3.- $19,417,180.9 | Maica Arquitectura, S.A. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-PEST-SEPU-0203A-2020 | Construcción de dormitorios para la Policía Estatal Preventiva en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-02 | 19417180.9 | 2020-05-29 | 100% | 0%
ADJUDICACIÓN | 1. Constructora Gusa, S.A. de C.V. 2. Meprosa Construcciones, S.A. DE C.V. 3. Conymat Construcción, S.A. de C.V. | 1.- $ 19,582,889.76 2.- $19,188,479.54 3.- $19,498,846.90 | Meprosa Construcciones, S.A de C.V. | OPPU-EST-ADJ-PEST-SEPU-0603M-2020 | Construcción de centro de rehabilitación fisica para el Hospital Naval, ubicado en el Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-06 | 19188479.54 | 2020-07-13 | 49% | 58.27%
ADJUDICACIÓN | 1. ESTUDIO H. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. 2. C. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 3. C. EMILIO EDGARDO CASTAÑON MARTINEZ | 1.- $98,339.00 2.- $95,427.5 3.- $89,320.00 | C. Emilio Edgardo Castañon Martínez | SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1703A-2020 | Elaboración de expediente para trámite de solicitud de acueducto de destino para el proyecto Teleférico Faro Mazatlán, en el Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-17 | 89320 | 2020-04-13 | 91% | 90.63%
ADJUDICACIÓN | 1. PROYECTOS Y TECNOLOGIA AVANZADA, S.A. DE C.V. 2. C. DANTE ARTURO GONZALEZ SALAS 3. C. JOSE OSCAR GUERRERO ANGULO | 1.- $ 128,536.00 2.- $ 116,120.13 3.- $122,455.5 | C. Dante Arturo Gonzalez Salas | SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2703-2020 | Elaboración de estudios de hidráulica costera en Zona Olas Altas, en el municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa. | 2020-03-27 | 116120.13 | 2020-04-30 | 95% | 95.34%
ADJUDICACIÓN | 1. C. José Oscar Guerrero Angulo 2. C.Héctor Enrique Rodríguez Lozoya 3.Soluciones Hidráulicas del Pacifico, S.A. de C.V. | 1.- $174,000.00 2.- $190,240.00 3.- $195,460.00 | C. José Oscar Guerrero Angulo | SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1505-2020 | PENDIENTE | 2020-05-15 | 174000 | 2020-06-16 | 93% | 92.78%
ADJUDICACIÓN | 1. C. Miguel Díaz Campos 2. Construcciones Felmi, S.A. de C.V. 3. C. Elsa Beatriz Hernández López | 1.- $1,020,721.3 2.- $ 1,006,177.15 3.- $963,745.21 | C. Elsa Beatriz Hernández López | OPPU-EST-ADJ-FASP-SEPU-0607-2020 | Construcción de plataforma y suministro e instalación de una planta de emergencia de 60 KVA., incluye servicios a subestación primaria del área femenil, en el penal El Goro II, ubicado en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, estado de Sinaloa. | 2020-07-06 | 963745.21 | 2020-09-30 | 98% | 98.88%
ADJUDICACIÓN | 1. C. Luis Jaen Zazueta Jacobo 2.Proseco Construcciones, S.A. de C.V. 3.C. Héctor Alejandro Muñoz Aguayo | 1.- $697,959.98 2.- $718,053.48 3.- $664,590.99 | C. Hector Alejandro Muñoz Aguayo | OPPU-EST-ADJ-FASP-SEPU-1307-2020 | construcción de techumbre para el patio de usos múltiples del centro de internamiento de adolescentes (CIA), ubicado en la ciudad de Culiacán rosales, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa | 2020-07-13 | 664590.99 | 2020-08-31 | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN | 1. G y T del Pacifico, S.A. de C.V. 2.Construcciones Jadaci, S.A. de C.V. 3.C. José Ramón Bojórquez Pacheco | 1.- $594,184.18 2.- $619,222.73 3.- $563,190.14 | C. José Ramón Bojorquez Pacheco | OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1408-2020 | Introducción de red de energía eléctrica para sistema de agua potable en la localidad de La Cañita, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa. | 2020-08-14 | 563190.14 | 2020-09-30 | 1% | 0%
ADJUDICACIÓN | 1.Comatru, S.A. de C.V. 2.Cofela Soluciones Integrales, S.A. de C.V. 3.Constructora Rogeric, S.A. de C.V. | 1.- $218,105.07 2.- $206,433.12 3.- $188,747.9 | Constructora Rogeric, S.A. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1708-2020 | Rehabilitación de red de alcantarillado en calle Lázaro Cárdenas entre Marcelino Velázquez y Fco. Alarcón, col. Benito Juárez en la localidad de Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez), municipio de Guasave, estado de Sinaloa. | 2020-08-17 | 188747.9 | 2020-09-30 | 100% | 35%
ADJUDICACIÓN | 1.C. Sergio Rodríguez Gutiérrez 2.Construcción y Servicios Willis Asociados, S.A. de C.V. 3.Burgueño Y Asociados Constructora, S.A. de C.V. | 1.- $639,478.87 2.- $653,242.85 3.- $627,814.07 | Burgueño y Asociados, S.A. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3108-2020 | Rehabilitación de red o sistema de agua potable en la localidad de Playa Colorada, municipio de Angostura, estado de Sinaloa. | 2020-08-31 | 627814.07 | 2020-10-15 | 0% | 35%
ADJUDICACIÓN | 1. C. Javier Angulo Armenta 2.Electrosistemas De Sinaloa, S.A. de C.V. 3.Megapotencia De Sinaloa, S.A. de C.V. | 1.- $357,194.12 2.- $378,979.15 3.- $334,280.4 | Megapotencia de Sinaloa, S.A. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-FISE-ELEC-0109-2020 | Ampliación de red eléctrica sector David Castro Montoya en la localidad de Costa Azul, municipio de Angostura, estado de Sinaloa. | 2020-09-01 | 334280.4 | 2020-10-15 | 0% | 35%
ADJUDICACIÓN | 1.Livier Constructora, S.A. De C.V. 2.Infraestructura Urbana De Sinaloa, S.A. de C.V. 3.Geoelectricidad Constructores, S.A. de C.V. | 1.- $411,115.75 2.- $434,120.14 3.- $393,495.8 | Geoelectricidad Constructores, S.A. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-FISE-ELEC-0109A-2020 | Ampliación de red eléctrica sector Miramar en la localidad de La Reforma, municipio de Angostura, estado de Sinaloa. | 2020-09-01 | 393495.8 | 2020-10-15 | 0% | 35%
ADJUDICACIÓN | 1.Electrosistemas De Sinaloa, S.A. de C.V. 2. C. Javier Angulo Armenta 3.Megapotencia De Sinaloa, S.A. de C.V. | 1.- $273,520.37 2.- $294,111.1 3.- $251,418.19 | Megapotencia de Sinaloa, S.A. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-FISE-ELEC-0109B-2020 | Ampliación de red de energía eléctrica en calla Primera Norte, col. Centro en la localidad de Angostura, municipio de Angostura, estado de Sinaloa. | 2020-09-01 | 251418.19 | 2020-10-15 | 0% | 35%
ADJUDICACIÓN | 1.Inmobiliaria Olvera, S.A. de C.V. 2.C. Emilio Muñoz Frías 3.C. Martín Eduardo Venegas Loreto | 1.- $1,017,412.16 2.- $1,033,840.37 3.- $984,132.14 | C. Martín Eduardo Venegas Loreto | OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0109C-2020 | Rehabilitación de cárcamo de bombeo y línea de conducción en la localidad de Colonia Independencia (Chinitos), municipio de Angostura, estado de Sinaloa. | 2020-09-01 | 984132.14 | 2020-10-30 | 50% | 35%
ADJUDICACIÓN | 1. Corporativo La Paloma, S.A. De C.V. 2.C. Felipe Soto Bernal 3.C. Jorge de Jesús Páez Correa | 1.- $591,910.02 2.- $567,594.82 3.- $557,445.92 | C. Jorge de Jesús Paez Correa | OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0109D-2020 | AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2020-09-01 | 557445.92 | 2020-10-31 | 25% | 35%
ADJUDICACIÓN | 1. Corporativo La Paloma, S.A. De C.V. 2.C. Felipe Soto Bernal 3.C. Jorge de Jesús Páez Correa | 1.- $899,996.5 2.- $897,340.35 3.- $834,792.15 | C. Jorge de Jesús Paez Correa | OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0109E-2020 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PASTORÍA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-01 | 834792.15 | 2020-10-31 | 0% | 35%
ADJUDICACIÓN | 1. Constructora Alvaram del Noroeste, S.A. de C.V. 2. C. Fernando Valenzuela García 3.C. Oscar Ramón Avilés Angulo | 1.- $485,140.18 2.- $449,180.40 3.- $497,244.17 | C. Fernando Valenzuela García | OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0109F-2020 | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO PORVENIR VALLEJO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-01 | 449180.4 | 2020-10-31 | 1% | 35%
ADJUDICACIÓN | 1.MK Urbanizaciones, S.A. de C.V. 2.Constructora e Inmobiliaria Roalma, S.A. de C.V. 3.C. Cuahutémoc Zamorano García | 1.- $163,094.07 2.- $147,293.15 3.- $122,884.90 | C. Cuahutémoc Zamorano García | OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0109G-2020 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN CALLE LAS LAJITAS ENTRE PLAYA VIZNAGA Y CALLE PLAYA SAN JUAN | 2020-09-01 | 122884.9 | 2020-10-31 | 92% | 35%
ADJUDICACIÓN | 1.C. Ezequiel Solano Miranda 2.C. Fernando Valenzuela García 3.C. Oscar Ramón Avilés Angulo | 1.- $311,004.38 2.- $327,814.20 3.- $289,445.01 | C. Oscar Ramón Avilés Angulo | OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0109H-2020 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FUTBOL ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AV. SANTOS DEGOLLADO, EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-01 | 289445.01 | 2020-10-31 | 0% | 35%
ADJUDICACIÓN | 1.C. Cuahutémoc Zamorano García 2.C. Fernando Valenzuela García 3.Constructora e Inmobiliaria Roalma, S.A. de C.V. | 1.- $327,115.73 2.- $359,184.15 3.- $374,283.14 | C. Cuahutémoc Zamorano García | OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0109I-2020 | INTERCONEXIÓN CÁRCAMO UNO DE PLANTA POTABILIZADORA COMISIÓN RÍO FUERTE A RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-01 | 327115.73 | 2020-10-31 | 2% | 35%
ADJUDICACIÓN | 1. C. Cuahutémoc Zamorano García 2.C. Fernando Valenzuela García 3.C. Sergio Rodríguez Gutiérrez | 1.- $472,180.16 2.- $421,573.17 3.- $459,175.15 | C. Fernando Valenzuela García | OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0109J-2020 | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BACHOMOBAMPO NÚMERO UNO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-01 | 421573.17 | 2020-10-31 | 0% | 35%
ADJUDICACIÓN | 1.C. Emilio Edgardo Castañon Martínez 2. C. Emmanuel Esh Tirado Padilla 3.QUEL Obras y Edificaciones, S.A. de C.V. | 1.- $934,840.15 2.- $973,434.57 3.- $957,180.12 | C. Emilio Edgardo Castañon Martínez | SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0409-2020 | Elaboración de proyecto de construcción de calle completa en Av. Del Delfín en la Ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa | 2020-09-04 | 934840.15 | 2020-10-09 | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN | 1.C. Emilio Edgardo Castañon Martínez 2. Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V. 3.C. Jacqueline Paulina Meixueiro Castillo | 1.- $954,335.9 2.- $1,118,974.12 3.- $997,184.17 | C. Emilio Edgardo Castañon Martínez | SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0409A-2020 | Elaboración de proyecto de diseño urbano denominado regeneración urbana de Av. Rodolfo T. Loaiza en la Ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa | 2020-09-04 | 954335.9 | 2020-10-09 | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN | 1.Construcciones y Urbanizaciones Japava, S.A. de C.V. 2.RAV Maquinaria, S. de R.L. de C.V. 3.Constructora Marli, S.A. de C.V. | 1.- $837,140.16 2.- $863,007.12 3.- $793,109.50 | Constructora Marli, S.A. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0809A-2020 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE GRAL. MANUEL SALAZAR ENTRE RAFAEL BUELNA Y DE LA NEVERÍA, COLONIA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-08 | 793109.5 | 2020-11-30 | 90% | 35%
ADJUDICACIÓN | 1.Burgueño y Asociados Constructora, S.A. de C.V. 2. C. José Andrés Pérez Mendoza 3.SP Obras, S.A. de C.V. | 1.- $799,228.37 2.- $782,053.90 3.- $731,744.17 | SP Obras, S.A. de C.V. | OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0809B-2020 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE JUAN BALDERAS ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y DEL MUELLE, COLONIA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-08 | 731744.17 | 2020-11-30 | 0% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. COMATRU, S.A. DE C.V. 2. C. ELSA BEATRIZ HERNÁNDEZ LÓPEZ 3. CAMACHO-BAEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 1.- $1,397,636.34 2.- $1,405,548.68 3.- $1,382,413.99 | Camacho-Baez Constructores, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-FASP-SEPU-1707-2020 | Mejoramiento del área médica para mujeres en la Penitenciaria de Aguaruto, municipio de Culiacán, del estado de Sinaloa | 2020-07-17 | 1382413.99 | 2020-11-24 | 65% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR 2. C. RAFAEL GUADALUPE VAZQUEZ SALAZAR 3. IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C. | 1.- $1,730,974.05 2.- $1,709,468.36 3.- $1,719,579.48 | C. Rafael Guadalupe Vázquez Salazar | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-3007-2020 | Ampliación de red o sistema de agua potable en la localidad de El Salado, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa. | 2020-07-30 | 1709468.36 | 2020-12-31 | 80% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V 2. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V 3. PROYECTOS Y TECNOLOGIA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 1.- $2,025,974.45 2.- $3,036,821.33 3.- $2,013,487.42 | Proyectos y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-3007A-2020 | Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Ejido Culiacán (Culiacancito), en el municipio de Elota, estado de Sinaloa. | 2020-07-30 | 2013487.42 | 2020-12-31 | 36% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V 2. C. JOSE ADOLFO SÁNCHEZ DE HOYOS 3. CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1.- $1,184,851.02 2.- $1,195,608.44 3.- $1,206,923.26 | Comercializadora CLN, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-1008-2020 | Ampliación de la red de alcantarillado sanitario a la col. Los Viveros en la Localidad de El Diez, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | 2020-08-10 | 1184851.02 | 2020-11-30 | 40% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. GRUTECVER, S.A. DE C.V 2. MINIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. 3. CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V. | 1.- $ 2,278,201.36 2.- $2,257,418.93 3.- $2,269,852.60 | Minimum Tecnología Ambiental, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2508-2020 | Construcción de pozo profundo en la Localidad de El Pozole, Municipio de Rosario, Estado de Sinaloa. | 2020-08-25 | 2257418.93 | 2020-12-31 | 85% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 2. CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, S.A. DE C.V. 3. COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | 1.- $1,890,684.26 2.- $1,875,487.54 3.- $1,901,541.82 | Construcciones y Electromecánicas Zare, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2508A-2020 | Rehabilitación del sistema múltiple de agua potable -segunda etapa-, en La Localidad de El Ranchito, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa. | 2020-08-25 | 1875487.54 | 2020-12-31 | 90% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. HUGOMAR PERAZA PONCE 2. CONSTRUCCIONES JADACI, S.A. DE C.V 3. C. FELIPE SOTO BERNAL | 1.- $ 1,405,799.60 2.- $1,418,534.23 3.- $1,429,866.95 | C. Hugomar Peraza Ponce | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2508B-2020 | Ampliación de red de alcantarillado sanitario en col. La Quinta, en La Localidad de Cosalá, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa. | 2020-08-25 | 1405799.6 | 2020-12-31 | 100% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V 2. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA, S.A. DE C.V. 3. C. CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | 1.- $2,465,668.43 2.- $2,473,392.65 3.- $2,453,358.99 | C. César Modesto Arámburo Bastidas | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2608-2020 | Construcción de red de alcantarillado y descargas domiciliarias en circuito de calles - etapa 3-, en la localidad de La Concha (La Concepción), municipio de Escuinapa, estado de Sinaloa. | 2020-08-26 | 2453358.99 | 2020-12-31 | 20% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1.COMATRU, S.A. DE C.V. 2. PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 3. BATATIGUNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1.- $1,941,256.33 2.- $1,964,508.31 3.- $1,953,874.10 | Comatru, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-0909-2020 | Rehabilitación de sistema de saneamiento y construcción de emisor en la localidad de Alhuey, municipio de Angostura, estado de Sinaloa. | 2020-09-09 | 1941256.33 | 2020-11-30 | 25% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. FERNANDO VALENZUELA GARCÍA 2. BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 3. C. SERGIO RODRIGUEZ GUTIERREZ | 1.- $1,300,021.96 2.- $1,289,012.16 3.- $1,279,012.38 | C. Sergio Rodríguez Gutierrez | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-0909A-2020 | Construcción de sistema de agua potable en la localidad de Macoribo, municipio de Choix, Estado de Sinaloa | 2020-09-09 | 1279012.38 | 2020-11-30 | 66.27% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCTORA ALVARAM DEL NOROESTE, S.A. DE C.V 2. C. GREGORIO MOLINA GERMAN 3. CONSTRUCCIONES FUERTE-MAYO, S.A. DE C.V | 1.- $1,072,497.53 2.- $1,082,500.70 3.- $1,060,497.87 | Construcciones Fuerte-Mayo, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-0909B-2020 | Construcción de red de alcantarillado, línea y conexión a colector principal en la Col. José Ángel Espinoza Ferrusquilla en la localidad de Choix, municipio de Choix, Estado de Sinaloa | 2020-09-09 | 1060497.87 | 2020-11-30 | 0% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. 2. YPODOMI, S. DE R.L. DE C.V. 3. A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1.- $2,921,368.93 2.- $2,947,973.30 3.- $2,935,971.69 | P&M Construcción y Urbanización, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-DESO-1809-2020 | REMODELACIÓN DEL MERCADO JORGE CHÁVEZ CASTRO -CUARTA ETAPA- | 2020-09-18 | 2921368.93 | 2020-10-30 | 75% | 88.31%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V. 3. CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1.- $2,148,876.35 2.- $2,125,468.51 3.- $2,136,741.95 | Constructora Pura, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-1809A-2020 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE ÁNGEL FLORES ENTRE JUSTO SIERRA E IGNACIO ALLENDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-18 | 2125468.51 | 2020-11-30 | 60% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. GRUPO INMOBILIARIA JERAL, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V. 3. DISEÑO, EDIFICACION Y URBANIZACION CERBEA, S.A. DE C.V. | 1.- $2,170,614.24 2.- $2,155,503.13 3.- $2,184,730.23 | Constructora Pura, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-1809B-2020 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE JUSTO SIERRA E IGNACIO ALLENDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-18 | 2155503.13 | 2020-11-30 | 55% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V. 3. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V. | 1.- $2,259,335.05 2.- $2,272,402.10 3.- $2,283,520.30 | Pavimentos y Edificaciones Escarrega, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-1809C-2020 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE JUSTO SIERRA E IGNACIO ALLENDE | 2020-09-18 | 2259335.05 | 2020-11-30 | 46% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS 2.QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 3.CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. | 1.- $1,135,750.22 2.- $1,144,750.20 3.- $1,125,681.79 | Corporativo La Paloma, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-1809D-2020 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA SAN SEBASTIÁN | 2020-09-18 | 1125681.79 | 2020-12-20 | 30% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. HUGOMAR PERAZA PONCE 2.C. MARTIN BURGOS CAMACHO 3.C. FELIPE SOTO BERNAL | 1.- $1,200,056.24 2.- $1,210,040.13 3.- $1,190,022.22 | C. Felipe Soto Bernal | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-1809E-2020 | AMPLIACIÓN O RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2020-09-18 | 1190022.22 | 2020-11-15 | 92% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROALMA, S.A. DE C.V. 2. ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V. 3. JGUZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1.- $1,097,302.14 2.- $1,078,243.32 3.- $1,089,986.27 | Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-1809F-2020 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TRAMO AEROPUERTO A EJIDO PLAN DE GUADALUPE | 2020-09-18 | 1078243.32 | 2020-11-15 | 2% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 2. ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V. 3. HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1.- $1,127,976.34 2.- $1,108,428.95 3.- $1,119,184.84 | Zavel Comercial Sinaloense, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-1809H-2020 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS EN CALLE HIDALGO | 2020-09-18 | 1108428.95 | 2020-11-15 | 2% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROALMA, S.A. DE C.V. | 1.- $2,769,975.52 2.- $2,778,635.14 3.- $2,785,410.01 | Velco Construcciones, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-1809I-2020 | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA | 2020-09-18 | 2769975.52 | 2020-11-30 | 3% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. 2.RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V 3.CONSTRUCTORA ICLIMSA, S.A. DE C.V. | 1.- $1,769,941.58 2.- $1,748,965.23 3.- $1,760,258.47 | RAV Maquinaria, S. de R.L. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-2309-2020 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE LOMA LINDA EN LA LOCALIDAD DE ELQUELITE, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-23 | 1748965.23 | 2020-11-13 | 98% | 0%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1.MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. 2.C. ADOLFO RAMOS LIZÁRRAGA 3.C. EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA | 1.- $1,939,128.41 2.- $1,928,974.62 3.- $1,915,471.58 | C. Emmanuel Esh Tirado | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-2309A-2020 | ADOQUINADO EN CALLE AL AMOLE EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITE, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-23 | 1915471.58 | 2020-11-13 | 100% | 0%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 2.QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V 3.C. ADOLFO RAMOS LIZÁRRAGA | 1.- $2,797,305.24 2.- $2,808,140.36 3.- $2,784,365.25 | C. Adolfo Ramos Lizarraga | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-2309B-2020 | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL RECODO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-23 | 2784365.25 | 2020-11-13 | 100% | 0%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 2.RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 3.CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. | 1.- $2,653,974.51 2.- $2,641,265.25 3.- $2,664,702.35 | RAV Maquinaria, S. de R.L. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-2309C-2020 | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN AV. PRINCIPAL ENTRE CALLEJÓN KINDER Y AV, MALECÓN EN LA LOCALIDAD DE ISLA DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-23 | 2641265.25 | 2020-11-13 | 98% | 0%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASO 2. C. JORGE DE JESUS PAEZ CORREA 3. G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C. | 1.- $974,154.36 2.- $961,254.25 3.- $985,410.53 | C. Jorge de Jesús Paez Correa | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2309D-2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. LAS GRANJAS | 2020-09-23 | 961254.25 | 2020-11-30 | 40% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA 2. C. JESÚS EDUARDO VELAZCO LOMAS 3. CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | 1.- $2,801,365.23 2.- $2,779,855.25 3.- $2,791,254.65 | C. Jesús Eduardo Velazco Lomas | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-2309F-2020 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ AGUILAR BARRAZA ENTRE DR. ÁNGEL ARMENTA Y GRAL. MANUEL SALAZAR, UBICADA EN LA COL. BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-23 | 2779855.25 | 2020-11-30 | 15% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCTORA MARLI, S.A. DE C.V 2. OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V 3. CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | 1.- $1,536,871.04 2.- $1,545,876.35 3.- $1,524,103.26 | Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-2309G-2020 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE JORGE NEGRETE ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA Y AGUSTÍN MELGAR, UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-23 | 1524103.26 | 2020-11-30 | 98% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. CONSTRUCTORA MARLI, S.A. DE C. 2. CIFERLY, S.A. DE C. 3. CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V | 1.- $1,513,547.24 2.- $1,534,410.23 3.- $1,524,894.36 | Constructora Marli, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-2309H-2020 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ AGUILAR BARRAZA ENTRE JUAN ESCUTIA Y 13 DE ABRIL, UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-23 | 1513547.24 | 2020-11-30 | 16% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C. 2. C. CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDA 3. C. HUGOMAR PERAZA PONC | 1.- $1,684,521.24 2.- $1,696,301.45 3.- $1,706,983.23 | OTAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-2309I-2020 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE ALEJANDRO RÍOS ESPINOZA Y HUMBERTO NARILES, UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-23 | 1684521.24 | 2020-11-30 | 14% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. JOSE ADOLFO SÁNCHEZ DE HOYOS 2. C. JOSÉ ANDRES PÉREZ MENDOZA 3. COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C. | 1.- $1,547,893.23 2.- $1,535,971.26 3.- $1,556,923.01 | C. Jose Andres Perez Mendoza | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-2309J-2020 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ AGUILAR BARRAZA ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA Y AGUSTÍN MELGAR, UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-23 | 1535971.27 | 2020-11-30 | 20% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. C. JOSÉ RAMÓN BOJÓRQUEZ PACHECO 2. MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C 3. C. CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDA | 1.- $1,574,986.24 2.- $1,562,120.52 3.- $1,586,241.03 | Mecer Supervision y Construcción, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-2309K-2020 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y VICENTE SUÁREZ, UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 2020-09-23 | 1562120.52 | 2020-11-30 | 95% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V 2. CONSTRUCTORA TOTORAME, S.A. DE C.V 3. C. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILL | 1.- $1,175,684.38 2.- $1,161,254.23 3.- $1,186,983.25 | Constructora Totorame, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-2309L-2020 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE RICARDO DELGADO ENTRE MÉXICO 68 Y FIN DE LA CALLE, UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ | 2020-09-23 | 1161254.23 | 2020-11-30 | 80% | 35%
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 1. JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C. 2. C. HUGOMAR PERAZA PONCE 3. CONSTRUCCIONES Y PROYECTO SANTA CRUZ, S.A. DE C | 1.- $1,374,069.24 2.- $1,386,741.54 3.- $1,396,125.68 | Jeos Constructora, S.A. de C.V. | OPPU-EST-INV-PEST-VIAL-2309M-2020 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE 2DA. ENQRIQUE PÉREZ ARCE ENTRE MÉXICO 68 Y ANTONIO HERNÁNDEZ CUADRAS, UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ | 2020-09-23 | 1374069.24 | 2020-11-30 | 90% | 35%