## Hoja1
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA ISIFE OBRA PÚBLICA INVITACIÓN RESTRINGIDA O ADJUDICACIÓN DIRECTA 2020
Tipo de Obra (Invitación Restringida o Adjudicación Directa) | Número de Participantes | Nombres de las personas físicas o morales participantes | Monto de la Propuesta enviada por el o los participantes | Nombre de la persona física o moral adjudicada | Número de Contrato | Fecha de Contrato | Proceso Contratación ISIFE | Monto de Contrato | Plazo de Entrega o Ejecución del Bien o Servicio | Descripción de la Obra | Avance Financiero | Avance Físico
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | FELIPE ARCIENEGA PANDURO | 320682.35 | FELIPE ARCIENEGA PANDURO | ISIFE-ADE-FAM-EPR-001-2020 | 2020-02-11 | ISIFE-ADE/OP-001-2020 | 320682.35 | 18 DE FEBRERO DE 2020 A 17 DE ABRIL DE 2020 | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MAGISTERIO NACIONAL, UBICADA EN COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.P. 80190, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.CONSTRUCCIÓN DE PRIMETA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN COL. NIÑOS HEROES C.P. 81430, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA | 740455.65 | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA | ISIFE-ADE-FAM-JN-EPR-TVS-002-2020 | 2020-02-11 | ISIFE-ADE/OP-002-2020 | 740455.65 | 18 DE FEBRERO DE 2020 A 18 DE MARZO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, UBICADA EN COL. LOMAS DEL EBADO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE AULA Y LIMPIEZA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN COL. NUEVA ESPERANZA C.P. 82181, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN ELCTRICA Y LIMPIEZA EN PRIMARIA GENARO ESTRADA, UBICADA EN COL. TOREO C.P. 82120, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA ANGELA PERALTA, UBICADA EN COL. RICARDO FLORES MAGÓN C.P. 82190, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTOR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚM. 355, UBICADA EN EL QUEMADO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE AULA Y LIMPIEZA EN PREESCOLAR GENERAL RAFAEL BUELNA, UBICADA EN COL. RAFAEL BUELNA C,P. 82080, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | PROYECCIÓN INTEGRAL TOTAL, S.A. DE C.V. | 687693.82 | PROYECCIÓN INTEGRAL TOTAL, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-CAM-003-2020 | 2020-02-13 | ISIFE-ADE/OP-003-2020 | 687693.82 | 20 DE FEBRERO DE 2020 A 20 DE MARZO DE 2020 | REHABILITACIÓN GENERAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 10 INICIAL, BÁSICA Y CAPACITACIÓN LABORAL, UBICADA EN CANAL DE PANAMÁ COL. AGUARUTO C.P. 80308, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | ACABADOS Y SERVICIOS MIRÓ, S.A. DE C.V. | 581766.94 | ACABADOS Y SERVICIOS MIRÓ, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-SEC-004-2020 | 2020-02-13 | ISIFE-ADE/OP-004-2020 | 581766.94 | 20 DE FEBRERO DE 2020 A 30 DE MARZO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE TRES MODULOS EN SECUNDARIA PROFA. EMILIA OBESO LÓPEZ, UBICADA EN GUADALUPE VICTORIA COL. CENTRO C.P. 80000, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 353471.74 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-SEC-005-2020 | 2020-02-17 | ISIFE-ADE/OP-005-2020 | 353471.74 | 24 DE FEBRERO DE 2020 A 03 DE ABRIL DE 2020 | TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRERO EN SECUNDARIA GENERAL PABLO E. MACIAS VALENZUELA, UBICADA EN LEON FONSECA (ESTACIÓN VERDURA), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 145667.88 | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-JN-EPR-006-2020 | 2020-02-17 | ISIFE-ADE/OP-006-2020 | 145667.88 | 24 DE FEBRERO DE 2020 A 03 DE ABRIL DE 2020 | REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA PROFR. CANDELARIO OCHOA, UBICADA EN COL. BIENESTAR, C.P. 81280, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSIÓN EN PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, UBICADO EN ANTONIO ROSALES S/N FOVISSSTE 2 C.P. 81228, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | CONFLO, S. DE R.L. DE C.V. | 128566.11 | CONFLO, S. DE R.L. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-EPR-007-2020 | 2020-02-17 | ISIFE-ADE/OP-007-2020 | 128566.11 | 24 DE FEBRERO DE 2020 A 03 DE ABRIL DE 2020 | REHABILITACIÓN DE TRAMO DE CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN EL BULE C.P. 81351, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES, SA.. DE C.V. | 802680.07 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES, SA.. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-EPR-SEC-JN-CAM-011-2020 | 2020-02-27 | ISIFE-ADE/OP-008-2020 | 802680.07 | 05 DE MARZO DE 2020 A 13 DE ABRIL DE 2020 | REHABILITACIÓ DE INSTALACION ELECTRICA EN CAM CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 51 INICIAL, BÁSICA Y CAPACITACIÓN LABORAL, UBICADA EN LICENCIADO BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO), MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA RIO ZUAQUE, UBICADA EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN C.P. 81304, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA PROF. JOSUE R. DÍAZ E., UBICADA EN JOAQUIN PARDAVE S/N LAS HUERTAS C.P. 80290, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA ING. MANUEL RIVAS MEJÍA, UBICADA EN EL PIRUL COL. SINALOA C.P. 80260, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON TABLEROS Y PRIMERA ETAPA DE BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA PROFA. EMILIA OBESO LÓPEZ, UBICADA EN COL. CENTRO C.P. 80000, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA DE RED SECUNDARIA EN PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, UBICADO EN COL. LAZARO CARDENAS C.P. 80290, MUNICIPIO DE CULIACÁN,ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMERA ETAPA DE RED DE BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN COL. NUEVO MORELOS C.P. 81290 MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL EN PROFRA. MARIA TRINIDAD DORAME RAMOS, UBICADA EN COL. ILUSIONES C.P. 80295, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL EN PRIMARIA NIÑOS HEROES, UBICADA EN COL. CNOP C.P. 80297, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | YASEL YARELI RUELAS LOPEZ | 766252.74 | YASEL YARELI RUELAS LOPEZ | ISIFE-ADE-FAM-JN-EPR-012-2020 | 2020-02-27 | ISIFE-ADE/OP-009-2020 | 766252.74 | 05 DE MARZO DE 2020 A 03 DE ABRIL DE 2020 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES, UBICADA EN GRAL, FRANCISCO SERRANO S/N C.P. 82000, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS, UBICADA EN MARIANO ESCOBEDO S/N C.P. 82000, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS CON RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PREESCOLAR LAZARO CARDENAS, UBICADO EN COL, LAZARO CARDENAS C.P. 82040, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | DAVID GARCIA CARRANZA | 514932.5086 | DAVID GARCIA CARRANZA | ISIFE-ADE-FAM-SEC-013-2020 | 2020-02-27 | ISIFE-ADE/OP-010-2020 | 514932.5086 | 05 DE MARZO DE 2020 A 03 DE MAYO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN PIAXTLA DE ABAJO C.P. 82960, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V. | 625304.75 | ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-EPR-014-2020 | 2020-02-27 | ISIFE-ADE/OP-011-2020 | 625304.75 | 05 DE MARZO DE 2020 A 03 DE MAYO DE 2020 | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS DE EDIFICIO "A" EN PRIMARIA SEVERIANO COSIO, UBICADA EN EJIDO PORVENIR VALLEJO C.P. 81304, MUNICIPIO DE AHOMES, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA FEDERAL | 3 | CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V. | 1351332.31 | CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V. | ISIFE-ITPF-FAMP-EPR-008-2020 | 2020-03-05 | ISIFE-ITPF-001-2020 | 1351332.31 | 11 DE MARZO DE 2020 A 08 DE JUNIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE 100 KVA. EN PRIMARIA VENUESTIANO CARRANZA, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO S/N C.P. 82270 EN LA LOCALIDAD DE EL HABAL, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA | 30% | 95%
|  | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. | 1532192
|  | TRIPLE J. SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 1465726.05
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | MIGUEL DIAZ CAMPOS | 3004466.91 | ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-SEC-009-2020 | 2020-03-11 | ISIFE-ITPE-001-2020 | 3000344.59 | 16 DE MARZO DE 2020 A 14 DE MAYO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS DE PANEL, CERCE PERIMETRAL, PÓRTICO Y ANDADORES DE ACCESO EN SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN SECUNDARIA GENERAL NO. 5, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 3006929.97
|  | ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V. | 3000344.59
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | JESUS MARIO MONREAL FIERRO | - | JOSÉ RITO ESPINOZA CASTRO | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-010-2020 | 2020-03-11 | ISIFE-ITPE-002-2020 | 1770160.42 | 16 DE MARO A 13 DE JUNIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE SUSO MULTIPLES DE 12.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO EN PRIMARIA AMADO NERCO, UBICADA EN BLVD. UNIVERSITARIOS S/N COL. AMPLIACIÓN EJIDAL, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | JOSE RITO ESPINOZA CASTRO | 1770160.42
|  | FAUSTO ANTONIO COTA SOTO | 1773193.31
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | 654202.23 | COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-SEC-015-2020 | 2020-03-03 | ISIFE-ADE/OP-012-2020 | 654202.23 | 10 DE MARZO DE 2020 A 08 DE MAYO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE TRAMMO DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TECNICA NÚM. 33, UBICADA EN COL. 15 DE JUNIO C.P. 81440, GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | HECTOR LEONESL ANGULO LOPEZ | 691341.73 | HECTOR LEONESL ANGULO LOPEZ | ISIFE-ADE-FAM-SEC-016-2020 | 03/03/2020 | ISIFE-ADE/OP-013-2020 | 691341.73 | 10 DE MARZO DE 2020 A 07 DE JUNIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA, RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN GENERAL NO. 5, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | INFRINT, S.A. DE C.V. | 126797.67 | INFRINT, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-TVS-017-2020 | 2020-03-05 | ISIFE-ADE/OP-014-2020 | 126797.67 | 12 DE MARZO DE 2020 A 10 DE ABRIL DE 2020 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 354, UBICADA EN NACAVEBA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE 4 AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL ATÍPICA EN PREESCOLAR CORONEL RODOLFO T. LOAIZA, UBICADA EN CORREGIDORA S/N COL. CENTRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
INVITACIÓN A CUANDO TRES PERSONAS FEDERAL | 3 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | 1697394.05 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | ISIFE-ITPF-FAMP-EPR-018-2020 | 2020-03-19 | ISIFE-ITPF-002-2020 | 1695735.03 | 20 DE MARZO DE 2020 A 17 DE JUNIO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A". "B" Y "C" Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPARA, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, EN POBLADO NÚMERO SEIS (LOS NATOCHES), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 30% | 45%
|  | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | 1695735.03
|  | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1698795.62
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | THS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 388544.86 | THS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-EPR-JN-019-2020 | 2020-03-09 | ISIFE-ADE/OP-015-2020 | 388544.86 | 16 DE MARZO DE 2020 A 24 DE ABRIL DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN PRIMARIA JESUS MANUEL IBARRA PEIRO, UBICADA EN C. PRIMERO DE MAYO, GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR JUSTO SIERRA, UBICADO EN C. GENERAL ALVARO OBREGON, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMES, ESTADO DE SINALOA.
INVITACIÓN A CUANDO TRES PERSONAS FEDERAL | 3 | BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1077055.55 | JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPF-FAMP-EPR-020-2020 | 2020-03-25 | ISIFE-ITPF-003-2020 | 1076705.98 | 01 DE ABRIL DE 2020 A 29 DE JUNIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1917, UBICADO EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 30% | 1%
|  | MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V. | 1077403.99
|  | JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 1076705.98
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO | 134667.61 | JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO | ISIFE-ADE-FAM-JN-021-2020 | 2020-03-13 | ISIFE-ADE/OP-016-2020 | 134667.61 | 20 DE MARZO DE 2020 A 18 DE ABRIL DE 2020 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAER MALANIE KLEIN, UBICADA EN C. BAHIA ACAPULCO, COL. MAZATLÁN II, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA | 385681.16 | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA | ISIFE-ADE-FAM-SEC-022-2020 | 2020-03-13 | ISIFE-ADE/OP-017-2020 | 385681.16 | 20 DE MARZO DE 2020 A 08 DE MAYO DE 2020 | TERMINACIÓN DE LABORATORIO DEL EDIFICIO "E" E IMPERMIABILIZACIÓN EN EDIFICIO "D" EN SECUNDARIA ANTONIO TOLEDO CORRO, UBICADA EN PLAYA AGIABAMPO VALLE BONITO C.P. 82136, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. | 777057.96 | CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-SEC-025-2020 | 2020-03-20 | ISIFE-ADE/OP-018-2020 | 777057.96 | 27 DE MARZO DE 2020 A 25 DE MAYO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA LEYES DE REFORMA, UBICADA EN JUAN PABLO II S/N COL. VEINTE DE NOVIEMBRE C.P. 82150, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | KARAM ULISES CORTES LUQUE | 553572.66 | KARAM ULISES CORTES LUQUE | ISIFE-ADE-FAM-EPR-026-2020 | 2020-03-20 | ISIFE-ADE/OP-019-2020 | 553572.66 | 27 DE MARZO DE 2020 A 25 DE ABRIL DE 2020 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS Y BIODIGESTOR EN PRIMARIA HENRY FORD NUM.24, UBICADA EN CAMPO EL TORO (CAMPO CAMATO) C.P. 80434, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | YASEL YARELI RUELAS LOPEZ | 549994.62 | YASEL YARELI RUELAS LOPEZ | ISIFE-ADE-FAM-EPR-027-2020 | 2020-03-20 | ISIFE-ADE/OP-020-2020 | 549994.62 | 27 DE MARZO DE 2020 A 25 DE MAYO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA JUAN DE DIOS BATIZ PAREDES, UBICADA EN CERRO DE LAS CUMBRES S/N COL. LOMA LINDA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | DAVID GARCIA CARRANZA | 653325.22 | DAVID GARCIA CARRANZA | ISIFE-ADE-FAM-EPR-028-2020 | 2020-03-20 | ISIFE-ADE/OP-021-2020 | 653325.22 | 27 DE MARZO DE 2020 A 05 DE MAYO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADA EN RÍO CULIACÁN S/N COL. LAS VEGAS C.P. 80324, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA GENERAL ÁNGEL FLORES, UBICADA EN EL ZOPILOTE C.P. 81130, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | FORTIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 872563.48 | FORTIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-TVS-029-2020 | 2020-03-24 | ISIFE-ADE/OP-022-2020 | 872563.48 | 31 DE MARZO DE 2020 A 29 DE MAYO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE LOSAS EN MODULO A Y B EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 5, UBICADA EN LA GUAMUCHILERA C.P. 80394, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | SERGIO CASTRO ANGULO | 531513.32 | SERGIO CASTRO ANGULO | ISIFE-ADE-COBAES-030-2020 | 2020-03-24 | ISIFE-ADE/OP-023-2020 | 531513.32 | 31 DE MARZO DE 2020 A 28 DE JUNIO DE 2020 | CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 26 GENERAL ÁNGEL FLORES, UBICADA EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V. | 786009.48 | MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-EPR-JN-SEC-031-2020 | 2020-03-24 | ISIFE-ADE/OP-024-2020 | 786009.48 | 31 DE MARZO DE 2020 A 19 DE MAYO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN EN PREESCOLAR HELLEN KELLER, UBICADA EN PEDRO MA. ANAYA, COL. BUROCRATA C.P. 80030 MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
REHABILITACIÓN ELECTRICA DE INTERRUPTOR PRINCIPAL EN PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS, UBICADA EN ALVARO OBREGÓN S/N FCO. I. MADERO C.P. 80199, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA
REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA VICENTE SUARES, UBICADA EN COL. ANTONIO TOLEDO CORRO C.P. 80296, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN PREESCOLAR MA. HAYDEE BARRAZA DE CALDERÓN, UBICADA EN COL. EMILIANO ZAPATA C.P. 80260, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA DR. VALENTIN CÓMEZ FARIAS, UBICADA EN NAYARIT S/N C.P. 80450 EL DORADO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE APLANADO Y MURO DE TABLAROCA EN PREESCOLAR VALENTIN GOMEZ FARIAS, UBICADA EN BUGAMBILIAS C.P. 80145, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 883201.5 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-JN-032-2020 | 2020-03-27 | ISIFE-ADE/OP-025-2020 | 883201.5 | 03 DE MARZO DE 2020 A 01 DE JULIO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE LOSAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO A Y B EN PREESCOLAS CORONEL MAXIMIANO GÁMEZ, UBICADA EN DANIEL GÁMEZ S/N SINALOA DE LEYVA C.P. 81910, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | 541815.26 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | ISIFE-ADE-FAM-SEC-033-2020 | 2020-03-27 | ISIFE-ADE/OP-026-2020 | 541815.26 | 03 DE ABRIL DE 2020 A 12 DE MAYO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN TELESECUNDARIA NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN NUEVO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO | 548492.49 | JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO | ISIFE-ADE-FAM-EPR-034-2020 | 2020-03-27 | ISIFE-ADE/OP-027-2020 | 548492.49 | 03 DE ABRIL DE 2020 A 01 DE JUNIO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE MODULO "B" EN PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS, UBICADA EN 18 DE MARZO S/N RUBEN JARAMILLO C.P. 82804, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | MULTICONSTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE C.V. | 221583.25 | MULTICONSTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-TVS-035-2020 | 2020-03-27 | ISIFE-ADE/OP-028-2020 | 221583.25 | 03 DE ABRIL DE 2020 A 02 DE MAYO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 25 KVA EN SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN NUEVO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOMES, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | YASEL YARELI RUELAS LOPEZ | 624623.11 | YASEL YARELI RUELAS LOPEZ | ISIFE-ADE-FAM-EPR-SEC-037-2020 | 2020-03-27 | ISIFE-ADE/OP-029-2020 | 624623.11 | 03 DE ABRIL DE 2020 A 12 DE MAYO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADA EN CIPRIANO VÁLDEZ S/N C.P. 80360 MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
TRABAJOS EN BAJA TENSIÓN Y TABLERO DE CONTROL EN SECUNDARIA FEDERALIZADA, UBICADA EN RÍO PANUCO S/N PRADERA DORADA C.P. 82139, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | CONSTRUCTORA CAINEK, S.A. DE C.V. | 907886.74 | CONSTRUCTORA CAINEK, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-CAM-039-2020 | 2020-03-31 | ISIFE-ADE/OP-031-2020 | 907886.74 | 07 DE ABRIL DE 2020 A 16 DE MAYO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELECTRICA Y ANDADOR EN PRIMARIA RAMÓN TEJEDA RODRIGUEZ, UBICADA EN COL. 5 DE FEBRERO C.P. 80324, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTX. AISLADA, CERCA PERIMETRAL Y MURO DE RETENCIÓN EN CAM CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 19 INICIAL, BÁSICA Y CAPACITACIÓN LABORAL, UBICADA EN COL. 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | EDEL SABINO LUQUE VERDUGO | 305032.71 | EDEL SABINO LUQUE VERDUGO | ISIFE-ADE-FAM-EPR-040-2020 | 2020-03-31 | ISIFE-ADE/OP-032-2020 | 305032.71 | 07 DE ABRIL DE 2020 A 16 DE MAYO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DIDACTICAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN CAMPO EL DIEZ C.P. 80300, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA | 1429819.25 | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-023-2020 | 2020-04-03 | ISIFE-ITPE-004-2020 | 1429819.25 | 08 DEABRIL DE 2020 A 06 DE JULIO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE AULA DE 6.10 X 8.53 MTS. DE CONCRETO Y AULA DE 6.13 X 8.53 MTS, DE MURO DE CONCRETO Y LOSA DE MULTIPANEL EN PRIMARIA BENIT JUAREZ, UBICADA EN PALOS BLANCOS C.P. 82810, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. | 1434999.43
|  | MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS | 1433465.39
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | - | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-TVS-024-2020 | 2020-04-03 | ISIFE-ITPE-005-2020 | 2987869.93 | 08 DE ABRIL DE 2020 A 27 DE MAYO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TRES AULAS AISLADAS, SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. CERCA PERIMETRAL Y TORRE DE TINACO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 361, UBICADA EN TRINIDAD FUENTES S/N COL. GENARO ESTRADA C.P. 81960, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | -
|  | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2987869.93
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | JESUS MARIO MONREAL FIERRO |  | ALDO LOPEZ SANCHEZ | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-038-2020 | 1899-12-31 | ISIFE-ITPE-006-2020 | 1672726.39 | 24 DE ABRIL DE 2020 A 22 DE JULIO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE LOSAS DE EDIFICIO "B" EN PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, UBICADA EN EL BURRIÓN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 42% | 95%
ALDO LOPEZ SANCHEZ
COPERZA, S.A. DE C.V.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | JESUS ERNESTO OBESO LOPEZ | - | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA | ISIFE-ITPE-FAM-CAM-041-2020 | 2020-04-17 | ISIFE-ITPE-007-2020 | 3018255.23 | 27 DE ABRIL DE 2020 A 25 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLES NUM. 38 INICIAL, BÁSICA Y CAPACITACIÓN LABORAL, UBICADA EN VALLE NAZAS S/N FUENTES DEL VALLE, C.P. 82163, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA | 3018255.23
|  | MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS | 3018894.95
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 753777.72 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-TVS-052-2020 | 2020-04-08 | ISIFE-ADE/OP-033-2020 | 753777.72 | 15 DE ABRIL DE 2020 A 13 DE JUNIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA, AIRES ACONDICIONADOS, CERCA PERIMETRAL Y TORRE PARA TINACO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚM. 361, UBICADA EN TRINIDAD FUENTES S/N COL. GENARO ESTRADA C.P. 81960, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | FORTIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 200443.21 | FORTIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-JN-053-2020 | 2020-04-08 | ISIFE-ADE/OP-034-2020 | 200443.21 | 15 DE ABRIL DE 2020 A 13 DE JUNIO DE 2020 | TERMINACIÓN DE AULA EN PREESCOLAR BENITO JUAREZ, UBICADO EN EL HABALITO DEL TUBO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | CONFLO, S. DE R.L. DE C.V. | 457329.61 | CONFLO, S. DE R.L. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-EPR-054-2020 | 2020-04-08 | ISIFE-ADE/OP-035-2020 | 457329.61 | 15 DE ABRIL DE 2020 A 13 DE JUNIO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 6.00 X 8.00 MTS. CON ADAPTACIÓN PARA PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES, EN PRIMARIA CUAHUTEMOC, UBICADA EN EL CERRO CABEZÓN, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA | 710839.68 | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA | ISIFE-ADE-FAM-EPR-JN-055-2020 | 2020-04-08 | ISIFE-ADE/OP-036-2020 | 710839.68 | 15 DE ABRIL DE 2020 A 15 DE MAYO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. EN SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN LOS COYOTES S/N, FELICIANO ROQUE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN PRIMARIA NIÑOS HERORES DE CHAPULTEPEC, UBICADO EN ESCUINAPA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ | 382071.52 | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ | ISIFE-ADE-FAM-EPR-068-2020 | 2020-04-24 | ISIFE-ADE/OP-037-2020 | 382071.52 | 30 DE ABRIL DE 2020 A 28 DE JUNIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA PROGRESO, UBICADA EN LA CALERA DE CAPIRATO S/N C.P. 80937, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO | 279425.31 | JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO | ISIFE-ADE-FAM-CAM-071-2020 | 2020-04-24 | ISIFE-ADE/OP-040-2020 | 279425.31 | 30 DE ABRIL DE 2020 A 08 DE JUNIO DE 2020 | REHABILITACIÓN GENERAL EN CAM CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MÚM. 23 INICIAL, BÁSICA Y CAPACITACIÓN LABORAL, UBICADA EN CONCHITA CITRON S/N COL. TOREO C.P. 82120, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 90%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ | 584963.81 | HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ | ISIFE-ADE-FAM-SEC-072-2020 | 2020-04-24 | ISIFE-ADE/OP-041-2020 | 584963.81 | 30 DE ABRIL DE 2020 A 29 DE MAYO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS EN SECUNDARIA ARTURO GARCIA LOYA, UBICADA EN RIO CONITACA S/N, COL. ARROYITOS, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | JESUS MARIO MONREAL FIERRO | 405577.22 | JESUS MARIO MONREAL FIERRO | ISIFE-ADE-FAM-TVS-EPR-073-2020 | 2020-04-24 | ISIFE-ADE/OP-042-2020 | 405577.22 | 30 DE ABRIL DE 2020 A 29 DE MAYO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚM. 250, UBICADA EN COBAYME, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
REHABILITACIÓN DE LOSA DE MÓDULO "C" DE TRES AULAS, EN PRIMARIA PROFR. GABRIEL M. LOPEZ, UBICADA EN COL. RUBÉN JARAMILLO C.P. 81230, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V. | 667357.25 | MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-EPR-074-2020 | 2020-04-24 | ISIFE-ADE/OP-043-2020 | 667357.25 | 30 DE ABRIL DE 2020 A 28 DE JUNIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIPON ELÉCTRICA DE 75 KVA EN PRIMARIA EMANCIPACIÓN, UBICADA EN COLONIA EMANCIPACIÓN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 130442.17 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-SEC-EPR-075-2020 | 2020-04-24 | ISIFE-ADE/OP-044-2020 | 130442.17 | 30 DE ABRIL DE 2020 A 29 DE MAYO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR (ELECTRICO) EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 6, UBICADA EN ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR (ELECTRICO) EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN AVENIDA JAMBIOLO NUM. 760, JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | BEVECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |  | BEVECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-TVS-042-2020 | 2020-05-06 | ISIFE-ITPE-008-2020 | 1080855.87 | 13 DE MAYO DE 2020 A 01 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 331, UBICADA EN PRIMARIA 331, YEBAVITO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA,S.A.P.I. DE C.V. |  | MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-TVS-044-2020 | 2020-05-06 | ISIFE-ITPE-010-20200 | 2168762.44 | 13 DE MAYO DE 2020 A 01 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 158, UBICADA EN ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, EL ÉBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. | 88% | 100%
|  | KARAM ULISES CORTES LUQUE | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 132, UBICADA EN CRUZ BLANCA C.P. 81500, MUNICIPIO DE SALVADRO ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.
HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS |  | MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS | ISIFE-ITPE-FAM-TVS-045-2020 | 2020-05-07 | ISIFE-ITPE-011-2020 | 1089515.19 | 13 DE MAYO DE 2020 A 01 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 147, UBICADA EN EL CLAVEL S/N CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO
JORGE DE JESUS PAEZ CORREA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. |  | CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-TVS-EPR-046-2020 | 2020-05-07 | ISIFE-ITPE-012-2020 | 2312438.57 | 13 DE MAYO DE 2020 A 01 DE JULIO DE 2020 | ONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 63, UBICADA EN TECUALILLA C.P. 82540, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 98%
|  | JOSE RAMON BOJORQUEZ PACHECO | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADO EN EMILIANO ZAPARA #4 COL. ESPERANZA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
G Y T DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |  | MULTICONSTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-047-2020 | 2020-05-07 | ISIFE-ITPE-013-2020 | 1081322.14 | 13 DE MAYO DE 2020 A 01 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN CUAUHTEMOC, UBICADA EN EMILIANO ZAPATA S/N COL. LABASTIDA OCHOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. | 88% | 100%
MULTICONSTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE C.V.
INFRINT, S.A. DE C.V.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | ACABADOS Y SERVICIOS MIRO, S.A. DE C.V. |  | FORTIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-050-2020 | 2020-05-08 | ISIFE-ITPE-014-2020 | 1376135.36 | 13 DE MAYO DE 2020 A 11 DE JUNIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
FORTIA INGENIERIA , S.A. DE C.V.
JORGE DE JESUS PAEZ CORREA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | JOSE RITO ESPINOZA CASTRO |  | FAUSTO ANTONIO COTA SOTO | ISIFE-ITPE-FAM-TVS-051-2020 | 2020-05-08 | ISIFE-ITPE-015-2020 | 1086254.55 | 13 DE MAYO DE 2020 A 01 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 311, UBICADA EN BORABAMPO C.P. 81850, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 98%
FAUSTO ANTONIO COTA SOTO
CONFLO S. DE R.L DE C.V.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | FAUSTO ANTONIO COTA SOTO | - | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | ISIFE-ITPE-FAM-JN-056-2020 | 2020-05-14 | ISIFE-ITPE-016-2020 | 1086634.56 | 18 DE MAYO DE 2020 A 06 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN PREESCOLAR RAFAEL BUELNA TENORIO, UBICADO EN IGNACIO ALLENDE S/N, COL. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | 1086634.56
|  | JESUS MARIO MONREAL FIERRO | -
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | RAIZGAR, S.A. DE C.V. | 1084832.86 | RAIZGAR, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-057-2020 | 2020-05-14 | ISIFE-ITPE-017-2020 | 1084832.86 | 18 DE MAYO DE 2020 A 06 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN PRIMARIA SOLIDARIDAD, UBICADA EN MARTIN LUIS GUZMAN S/N, INF. BARRANCOS II, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | MIGUEL GARNICA NUÑEZ | -
|  | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA S.A DE C.V. | 1086449.79
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | JOSE RAMON BOJORQUEZ PACHECO | - | MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-058-2020 | 2020-05-14 | ISIFE-ITPE-018-2020 | 1082462.71 | 18 DE MAYO DE 2020 A 06 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN PRIMARIA PROFR. CANDELARIO ACEVES URIARTE, UBICADA EN SAN LUIS S/N, COL. LOMAS DE SAN JORGE, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 99%
|  | JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO | -
|  | MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1082462.71
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1084054.83 | CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-SEC-059-2020 | 2020-05-14 | ISIFE-ITPE-019-2020 | 1081296.37 | 18 DE MAYO DE 2020 A 06 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN SECUNDARIA 5 DE FEBRERO, UBICADA EN 5 DE FEBRERO S/N, NIO C.P. 81144, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V. | 1081296.37
|  | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | -
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | DISEÑO, EDIFICACION Y URBANIZACION CERBEA, S.A.DE C.V. | 1092364.91 | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-060-2020 | 2020-05-14 | ISIFE-ITPE-020-2020 | 1089122.23 | 18 DE MAYO DE 2020 A 06 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL EN PRIMARIA INOCENCIO GIL, UBICADA EN LA BRECHA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ | 1089122.23
|  | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE S.A DE C.V. | -
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | G Y T DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | 1471817.93 | JORGE DE JESUS PAEZ COREEA | ISIFE-ITPE-FAM-SEC-061-2020 | 2020-05-14 | ISIFE-ITPE-021-2020 | 1468509.71 | 18 DE MAYO DE 2020 A 06 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ENSECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN EL WALAMO C.P. 82206, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO | -
|  | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA | 1468509.71
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V. | - | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-062-2020 | 2020-05-14 | ISIFE-ITPE-022-2020 | 1080764.72 | 18 DE MAYO DE 2020 A 06 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN PRIMARIA REVOLUCIÓN, UBICADA EN ESTACIÓN NARANJO C.P. 81980, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1080764.72
|  | ALDO LOPEZ SANCHEZ | -
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | EMILIO MUÑOZ FRIAS | 1203069.8 | FERNANDO VALENZUELA GARCIA | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-063-2020 | 2020-05-15 | ISIFE-ITPE-023-2020 | 1072952.39 | 18 DE MAYO DE 2020 A 06 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, UBICADA EN ALHELIES 2154, COL. ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 86% | 85%
|  | FERNANDO VALENZUELA GARCIA | 1072952.39
|  | SERGIO RODRIGUEZ GUTIERREZ | 1155287.29
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | GRUTECVER, S.A. DE C.V. | 1071423.3 | GRUTECVER, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-064-2020 | 2020-05-15 | ISIFE-ITPE-024-2020 | 1071423.3 | 18 DE MAYO DE 2020 A 06 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN PRIMARIA ÁQUILES SERDÁN, UBICADA EN CONSTITUYENTE ALBERTO TERRONES BENITEZ S/N, COL. ESTHELA ORTIZ, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | JOSE MARIA GAXIOLA FAJARDO | 1075310.98
|  | MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES | 1081066.64
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | JOSE ANDRES PEREZ MENDOZA | - | CONSTRUCCIONES M2G, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-065-2020 | 2020-05-15 | ISIFE-ITPE-025-2020 | 1081296.37 | 18 DE MAYO DE 2020 A 06 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN PRIMARIA PROF. MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO, UBICADA EN JUAN CARRASCO S/N, COL. ISLA DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA. | 98% | 95%
|  | CONSTRUCCIONES M2G, S.A. DE C.V. | 1081296.37
|  | COMERCIALIZADORA CLN S.A. DE C.V. | 1084054.83
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A DE C.V. | 1112894.36 | MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-066-2020 | 2020-05-15 | ISIFE-ITPE-026-2020 | 1083926.04 | 18 DE MAYO DE 2020 A 06 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN PRIMARIA FRANCISCO ZARCO, UBICADA EN SIERRA MADRE OCCIDENTAL S/N INF. CAÑADAS, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1085281.16
|  | MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S. A DE C.V. | 1083926.04
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | INFRINT, S.A. DE C.V. | 1080764.72 | INFRINT, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-067-2020 | 2020-05-15 | ISIFE-ITPE-027-2020 | 1080764.72 | 18 DE MAYO DE 2020 A 06 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADA EN FRANCISCO RAMIREZ S/N, COL. MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | ESUS ERNESTO OBESO LOPEZ | -
|  | LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ | -
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | JGUZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V | 586309.9 | JGUZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V | ISIFE-ADE-FAM-TBV-076-2020 | 2020-05-06 | ISIFE-ADE/OP-045-2020 | 586309.9 | 13 DE MAYO DE 2020 A 11 DE JUNIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. REGIONAL DE CONCRETO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VALLEJO, UBICADA EN EJIDO VALLEJO (EL PORVENIR), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 98%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V . | 976697.1 | HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V . | ISIFE-ADE-FAM-EPR-077-2020 | 2020-05-06 | ISIFE-ADE/OP-046-2020 | 976697.1 | 13 DE MAYO DE 2020 A 21 DE JUNIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE CIMENRTACIÓN EN NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN FRACC. LAS FLORES (LA CANTERA) LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3M, S.A. DE C.V. | 997900.34 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3M, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-EPR-078-2020 | 2020-05-06 | ISIFE-ADE/OP-047-2020 | 997900.34 | 13 DE MAYO DE 2020 A 11 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, UBICADA EN MACAPULES S/N C.P. 81228, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 80% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | BLADIMIR URIAS ARMENTA | 773034.97 | BLADIMIR URIAS ARMENTA | ISIFE-ADE-FAM-EPR-079-2020 | 2020-05-06 | ISIFE-ADE/OP-048-2020 | 773034.97 | 13 DE MAYO DE 2020 A 21 DE JUNIO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS CON AMPLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN PRIMARIA CARMEN SERDAN, UBICADA EN BALTA VERGUDO, COL. CENTRO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 92% | 100%
REHABILITACIÓN DE ADIFICIOS CON APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN PRIMARIA LIC. JUSTO SIERRA, UBICADA EN BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | JESUS MANUEL PEREZ NAVA | 669033.71 | JESUS MANUEL PEREZ NAVA | ISIFE-ADE-FAM-JN-080-2020 | 2020-05-06 | ISIFE-ADE/OP-049-2020 | 669033.71 | 13 DE MAYO DE 2020 A 01 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE TINACO EN PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO MAQUIO CLOUTHIER, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS | 99815.17 | MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS | ISIFE-ADE-FAM-JN-082-2020 | 2020-05-20 | ISIFE-ADE/OP-050-2020 | 99815.17 | 27 DE MAYO DE 2020 A 05 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BARDA EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | NVOH CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | 222023.85 | NVOH CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-CAM-083-2020 | 2020-05-20 | ISIFE-ADE/OP-051-2020 | 222023.85 | 27 DE MAYO DE 2020 A 05 DE JULIO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLES NUM. 34 INICIAL, BASICO Y CAPACITACIÓN LABORAL, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | YASEL YARELI RUELAS LOPEZ | 380090.31 | YASEL YARELI RUELAS LOPEZ | ISIFE-ADE-FAM-EPR-086-2020 | 2020-05-25 | ISIFE-ADE/OP-052-2020 | 380090.31 | 01 DE JUNIO DE 2020 A 10 DE JULIO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN MODULOS DE AULAS EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN EL ALTO DEL COYOTE C.P. 80301, MUNICIPIO DE CULIACÁN,ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
REHABILITACIÓN GENERAL EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, UBICADA EN EL TAYALOTE C.P. 80410, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1085851.27 | MULTICONSTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-TVS-081-2020 | 2020-06-05 | ISIFE-ITPE-029-2020 | 1081324.97 | 10 DE JUNIO DE 2020 A 29 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 125, UBICADA EN TIERRA Y LIBERTAD UNO C.P. 80419, MUNICIPIOP DE CULICÁN, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 100%
|  | INFRINT, S.A. DE C.V. | 1083651.22
|  | MULTICONSTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE C.V. | 1081324.97
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO | 2084222.56 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-TVS-084-2020 | 2020-06-05 | ISIFE-ITPE-030-2020 | 1081324.97 | 10 DE JUNIO DE 2020 A 29 DE JULIO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 83 UBICADA EN 5 DE MAYO S/N EJIDO OHUIRA, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 100%
|  | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA S.A. DE C.V. | 2085705.76 | [6 empty] | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AISLADOS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 MTS. Y TORRE DE TINACO EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 184, UBICADA EN TASAJERAS S/N C.P. 81712, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.
|  | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE S.A DE C.V. | 2081089.64
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | THS DEL PACIFICO, S.A DE C.V. | 1260577.79 | THS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-085-2020 | 2020-06-10 | ISIFE-ITPE-031-2020 | 1260577.79 | 15 DE JUNIO DE 2020 A 03 DE AGOSTO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE LOSA DE MODULO "A", "B", "C", "D" Y OBRA EXTERIOR, EN PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC S.A DE C.V. | 1261886.07
|  | NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1262456.63
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA ESTATAL | 3 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V. | 1535007.62 | JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ | ISIFE-ITPE-FAM-UPES-088-2020 | 2020-06-25 | ISIFE-ITPE-032-2020 | 1526249.26 | 29 DE JUNIO DE 2020 A 28 DE JULIO DE 2020 | TRABAJOS DERIVADOS DE LA CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA, UBICADA EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 100%
|  | JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ | 1526249.26
|  | CONSTRUCTORA LA GUERA S.A. DE C.V. | -
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | BLADIMIR URIAS ARMENTA | 412162.16 | BLADIMIR URIAS ARMENTA | ISIFE-ADE-FAM-SEC-092-2020 | 2020-06-15 | ISIFE-ADE/OP-055-2020 | 412162.16 | 22 DE JUNIO DE 2020 A 31 DE JULIO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS CON APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN SECUNDARIA GENERAL ANGEL FLORES, UBICADA EN LA CUESTONA (LA CUESTA), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 64% | 90%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ | 324536.69 | HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ | ISIFE-ADE-FAM-CB-094-2020 | 2020-06-15 | ISIFE-ADE/OP-057-2020 | 324536.69 | 22 DE JUNIO DE 2020 A 20 DE AGOSTO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE RED SECUNDARIA EN COBAES NO. 37 "GENERAL ESTRADA FELIX", UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 10%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | COPERZA, S.A. DE C.V. | 78035.79 | COPERZA, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-CENDI-095-2020 | 2020-06-15 | ISIFE-ADE/OP-058-2020 | 78035.79 | 22 DE JUNIO DE 2020 A 23 DE JULIO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL EDIFICIO 2DA ETAPA EN PREESCOLAR CENDI NO.2 "MARGARITA DE GORTARI", UBICADA EN ROSALES 1099 C.P. 80060, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE | 419160.07 | MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE | ISIFE-ADE-FAM-EPR-096-2020 | 2020-06-15 | ISIFE-ADE/OP-059-2020 | 419160.07 | 22 DE JUNIO DE 2020 A 21 DE JULIO DE 2020 | REHABILITACIÓN DE DOS MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA CIPRIANO OBEZO CAMARGO, UBICADA EN COL. LOS HUERTOS C.P. 80019, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 100%
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A DE C.V. | 2062244.66 | CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-090-2020 | 2020-07-02 | ISIFE-ITPE-033-2020 | 2062244.66 | 06 DE JULIO DE 2020 A 03 DE OCTUBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN GENERAL DE CUATRO AULAS DE 6.28 X 8.20 MTS. EN EDIFICIO ATIPICO "B" EN PRIMARIA LEOCADIO LEAL, UBICADA EN LOS ANGELES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 30%
|  | NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2062734.62
|  | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | 2063866.68
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | JESUS MARIO MONREAL FIERRO | 1301198.78 | JESUS MARIO MONREAL FIERRO | ISIFE-ITPE-FAM-CB-091-2020 | 2020-07-02 | ISIFE-ITPE-034-2020 | 1301198.78 | 06 DE JULIO DE 2020 A 14 DE AGOSTO DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE 24.00 X 35.00 MTS. Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EN COBAES NO. 12 "PROF. JOSÉ SANTOS PARTIDA", UBICADA EN ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 100%
|  | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | -
|  | JORGE GUILLERMO LIERA CORTEZ | -
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V. | 2555353.8 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-097-2020 | 2020-07-17 | ISIFE-ITPE-035-2020 | 2555353.8 | 22 DE JULIO DE 2020 A 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA DE 6.00 X 8.00 M. EN ESTRUCTURA REGIONAL, TECHUMBRE DE 11.00 X 13.00M., CERCE PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO AULA COMPARTIDA, UBICADA EN YAMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. | 99% | 100%
|  | LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ | 2556825.14
|  | MIGUEL DIAZ CAMPOS | 2558731.47
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | CONSTRUCTORA CAINEK, S.A. DE C.V. | 2998384.3 | RAIZGAR, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-SEC-098-2020 | 2020-07-17 | ISIFE-ITPE-036-2020 | 2995132.31 | 22 DE JULIO DE 2020 A 20 DE AGOSTO DE 2020 | REHABILITACIÓN GENERAL DE MODULO DE AULAS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATIORIOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 21, UBICADA EN EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 35%
|  | PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2996522.76
|  | RAIZGAR, S.A. DE C.V. | 2995132.31
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1625320.03 | MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPF-FAMP-SEC-099-2020 | 2020-07-17 | ISIFE-ITPF-004-2020 | 1622147.45 | 22 DE JULIO DE 2020 A 19 DE OCTUBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. + ANEXO DE SALA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA LAZARO CARDENAS, UBICADA EN POBLADO NÚMERO SEIS (LOS NATOCHES), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
|  | HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1632717.95
|  | MK URBANIZACIONES S.A DE C.V. | 1622147.45
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | COPERZA, S.A. DE C.V. | - | DAVID GARCIA CARRANZA | ISIFE-ITPE-FAM-UPMS-100-2020 | 2020-07-20 | ISIFE-ITPE-037-2020 | 1998819.35 | 22 DE JULIO DE 2020 A 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 | SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y CONEXIÓN PARA APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR A BASE DE PANELES SOLARES DE ACUERDO AL PROYECTO VALIDADO POR LA CCUTyP EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA, UBICADA EN LA CRUZ DE ELOTA, MUNCIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 95%
|  | DAVID GARCIA CARRANZA | 1998819.35
|  | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V. | 2000727.54
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | INFRINT, S.A. DE C.V. | 2325398.37 | CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-CETIS-105-2020 | 2020-07-31 | ISIFE-ITPE-038-2020 | 2321499.76 | 31 DE JULIO DE 2020 A 28 DE OCTUBRE DE 2020 | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 32.20 x 48.60 M EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 1077, UBICADA EN CULIACÁN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 10%
|  | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V. | 2324457.4 | [6 empty] | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 32.20 x 48.60 M EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 107, UBICADO EN CULIACÁN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
|  | CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. | 2321499.76
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V. | 1099955.47 | MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-SEC-JN-106-2020 | 2020-07-31 | ISIFE-ITPE-039-2020 | 1097124.78 | 31 DE JULIO DE 2020 A 28 DE OCTUBRE DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN SECUNDARIA EMINIANO ZAPATA, UBICADA EN LAGUNA DE CANACHI, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 96% | 100%
|  | MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | 1097124.78 | [6 empty] | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B Y C Y OBRA EXTERIOR EN PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ, UBICADA EN EL LIMON DE LOS RAMOS, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
|  | AGUA, DRENAJE Y EDIFICACION S.A. DE C.V. | 1098647.38
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | JOSE RITO ESPINOZA CASTRO | 1466274.43 | JORGE GUILLERMO LIERA CORTEZ | ISIFE-ITPE-FAM-JN-107-2020 | 2020-07-31 | ISIFE-ITPE-040-2020 | 1462262.57 | 31 DE JULIO DE 2020 A 28 DE OCTUBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN DE LOSAS DE EDIFICIO "A" DE 3 AULAS CONCENTRICAS (S.E.) EN PREESCOLAR CORONEL RODOLFO T. LOAIZA, UBICADA EN CORREGIDORA S/N COL. CENTRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1464192.19
|  | JORGE GUILLERMO LIERA CORTEZ | 1462262.57
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA,S.A.P.I. DE C.V. |  | HECTOR LEONEN ANGULO LOPEZ | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-108-2020 | 2020-07-31 | ISIFE-ITPE-041-2020 | 1462687.3 | 31 DE JULIO DE 2020 A 28 DE OCTUBRE DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE COMBADA 19.00 X 32.00 MTS. EN PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, UBICADA EN EL SALADITO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | MULTICONSTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE C.V. | 1467029.67
|  | HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ | 1462687.3
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 865644.64 | HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPF-FAMP-CAM-109-2020 | 2020-07-31 | ISIFE-ITPF-005-2020 | 865644.64 | 05 DE AGOSTO DE 2020 A 02 DE NOVIEMBRE DE 2020 | REHABLITACIÓN DE EDIFICIOS + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN CAM CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPL NÚM. 05 EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADO ALVARADO, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
|  | CONFLO S. DE R.L DE C.V. | 898105.85
|  | JGUZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 885096.97
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO | 1088700.82 | MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA | ISIFE-ITPE-FAM-JN-EPR-110-2020 | 2020-08-04 | ISIFE-ITPE-042-2020 | 1072833.09 | 07 DE AGOSTO DE 2020 A 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS DE AZOTEA EN PREESCOLAR SALOMÉ VIZCARRA, UBICADA EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONORDIA, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
|  | MAXICONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1076470.26 | [6 empty] | REHABILITACIÓN DE IMPERMIABILIZANTE DE MÓDULO "A" EN PRIMARIA MOCTEZUMA, UBICADA EN LOS CERRITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.
|  | MARTINA YOLANDA HERNÁNDEZ COTA | 1072833.1
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA | - | KARAM ULISES CORTES LUQUE | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-EPR-111-2020 | 2020-08-06 | ISIFE-ITPE-043-2020 | 2993440.77 | 07 DE AGOSTO DE 2020 A 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN GENERAL EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN RIGOBERTO LEWIS C.P. 82000, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 61% | 95%
|  | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2997199
|  | KARAM ULISES CORTES LUQUE | 2993440.77
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | FORTIA INGENIERIA , S.A. DE C.V. | - | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-CB-112-2020 | 2020-08-06 | ISIFE-ITPE-044-2020 | 2996869.06 | 07 DE AGOSTO DE 2020 A 02 DE FEBRERO DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TRES AULAS DE PANEL DE 6.10 X 8.53 M. MAS CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE MACHILLERATO A DISTANCIA NUM. 122, UBICADA EN SAN JOSE DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
|  | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2996869.06
|  | CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V. | -
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JEFI, S.A. DE C.V. | - | PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-UADEO-115-2020 | 2020-08-28 | ISIFE-ITPE-046-2020 | 2780725.77 | 31 DE AGOSTO DE 2020 A 28 DE DICIEMBRE DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE EDIFICIO ACADÉMICO 4 AULAS Y MODULO DE ESCALERAS EN UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE OCCIDENTE EXT. EL ROSARIO, UBICADA EN EL ROSARIO, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
|  | RAIZGAR, S.A. DE C.V. | 2786188.6
|  | PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2780725.77
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | THS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 789882.23 | THS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-EPR-JN-115-2020 | 2020-08-03 | ISIFE-ADE/OP-060-2020 | 789882.23 | 10 DE AGOSTO DE 2020 A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA, UBICADA EN JUPARE (EL MEZQUITAL), MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 26269.56 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-SEC-120-2020 | 2020-08-24 | ISIFE-ADE/OP-062-2020 | 26269.56 | 31 DE AGOSTO DE 2020 A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN DE TRAMO DE ALIMENTADOR DE RED EN SECUNDARIA RIO SINALOA, UBICADA EN EL HUITISSI, ,MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | FORTIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 113389.38 | FORTIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-JN-SEC-121-2020 | 2020-08-24 | ISIFE-ADE/OP-063-2020 | 113389.38 | 31 DE AGOSTO DE 2020 A 19 DE OCTUBRE DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PREESCOLAR ANGELA C. DE IZAGUIRRE, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATÁN, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 90%
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA LEYES DE REFORMA, UBICADA EN MAZATLÁN,MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V. | 949932.8 | CORPORATIVO FENIX, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-EPR-SEC-122-2020 | 2020-08-24 | ISIFE-ADE/OP-064-2020 | 949932.8 | 31 DE AGOSTO DE 2020 A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO,UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 35% | 80%
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
. REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA SALVADOR ALLENDE, UBICADA EN MAZATLÁN,MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA VASCO DE QUIROGA, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA EMILIO PORTES GIL, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA CONSTITUCION 1917, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA JUSTO SIERRA UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN PRIMARIA RENATO VEGA AMADOR UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 5 UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 77 UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 81 UBICADA EN EL CASTILLO, MUNICIPIODE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53 UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁ, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES SAN JUAN, S.A. DE C.V. | 706785.99 | CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES SAN JUAN, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-EPR-SEC-123-2020 | 2020-08-24 | ISIFE-ADE/OP-065-2020 | 706785.99 | 31 DE AGOSTO DE 2020 A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADA EN HIGUERAS DE ABUYA C.P. 80489, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 35% | 90%
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA SECUNDARIA TECNICA NUM. 80, UBICADA EN COL. LOS HUIZACHES C.P. 80298, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA LIC. EUSTAQUIO BUELNA, UBICADA EN COL. CENTRO C.P. 80000, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA, UBICADA EN COL. TIERRA BLANCA C.P. 80030, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN COL. CENTRO C.P. 80000, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA INSURGENTES, UBICADA EN COL. CAÑADAS C.P. 800178, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
cONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA JUAN RULFO, UBICADA EN COL. 8 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA 5 DE FEBRERO, UBICADA EN COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 80190,MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN, UBICADA EN COL. HUIZACHES C.P. 80298, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA J. GUADALUPE RAMIREZ AGUILAR, UBICADA EN FOVISSSTE HUMAYA C.P. 80029, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA JUAN ESCUTIA, UBICADA EN COL. MIGUEL HIDALGO C.P. 80090, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA JAIME NUNO, UBICADA EN COL. BUGAMBILIAS C.P. 80145, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN, UBICADA EN COL. BUENOS AIRES C.P. 80199, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V . | 559356.36 | MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V . | ISIFE-ADE-FAM-EPR-SEC-124-2020 | 2020-08-24 | ISIFE-ADE/OP-066-2020 | 559356.36 | 31 DE AGOSTO A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. | REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA LÁZARO CARDENAS, UBICADA EN GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 90%
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA CLUB DE LEONES DE GUASAVE, UBICADA EN COL. VEINTICUATRO DE FEBRERO C.P. 81090, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA CLUB DE LEONES No. 2, UBICADA EN COL. REVOLUCIÓN MEXICANA C.P. 81016, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO, UBICADA EN COL. EJIDAL 81020, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, UBICADA EN ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALDO, UBICADA EN GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA FEDERAL NUM. 2, UBICADA EN CALLEJONES DE GUASAVITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 4, UBICADA EN COL. REVOLUCIÓN MEXICANA C.P. 81016, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA CONSTITUCIÓN 1857, UBICADA EN JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA GENERAL ÁNGEL FLORES, UBICADA EN JUAN JOSÉ RÍOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | ELSA BEATRIZ HERNANDEZ COTA | 340759.71 | ELSA BEATRIZ HERNANDEZ COTA | ISIFE-ADE-FAM-EPR-125-2020 | 2020-08-26 | ISIFE-ADE/OP-067-2020 | 340759.71 | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 21 DE OCTUBRE DE 2020 | REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA RAMÓN TEJEDA RODRIGUEZ, UBICADA EN COL. 5 DE FEBRERO C.P. 80232, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. | 100% | 100%
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | CONSTRUCTORA HIRVA, S. DE R.L. DE C.V. | 2738086.54 | TRIPLE J. SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-COBAES-116-2020 | 2020-09-04 | ISIFE-ITPE-047-2020 | 2676470.3 | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 06 DE DICIEMBRE DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2.5 EE C/U EN EST. U-1C EN COLEGIO DE BACHILLERES NÚM. 96 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, UBICADA EN LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 5%
|  | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. | -
|  | TRIPLE J. SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 2676470.3
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ | 1519791.56 | FORTIA INGENIERIA, S.A. DE C.V | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-118-2020 | 2020-09-10 | ISIFE-ITPE-048-2020 | 1517945.03 | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 11 DE ENERO DE 2021 | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN RIGOBERTO LEWIS CP 82000, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 76% | 80%
|  | FORTIA INGENIERIA , S.A. DE C.V. | 1517945.03
|  | COPERZA, S.A. DE C.V. | 1524837.63
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V. | 2774521.87 | MIGUEL DIAZ CAMPOS | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-119-2020 | 2020-09-10 | ISIFE-ITPE-049-2020 | 2772911.13 | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN GENERAL EN PRIMARIA PROF. CARLOS GARCIA RIVERA, UBICADA EN ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 35%
|  | MIGUEL DIAZ CAMPOS | 2772911.13
|  | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR, S.A. DE C.V. | 2775239.41
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | MULTICONSTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE C.V. | - | XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-EPR-126-2020 | 2020-09-21 | ISIFE-ITPE-050-2020 | 1296140.11 | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 22 DE ENERO DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE 75 KVA EN PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN FRACC. LAS FLORES (LA CANTERA), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
|  | MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA,S.A.P.I. DE C.V. | 1297943.56
|  | XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1296140.11
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | MECER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 627486.93 | MECER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-COBAES-JN-127-2020 | 2020-09-04 | ISIFE-ADE/OP-068-2020 | 627486.93 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 08 DE ENERO DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONALDE CONCRETO EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 657 UBICADO EN EL POZOLE, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
REHABILITACIÓN GENERAL DE PREESCOLAR GHANDI, UBICADO EN FRACC. ALAMEDA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | MIGUEL DIAZ CAMPOS | 3018650.73 | INFRINT, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-UADEO-128-2020 | 2020-09-21 | ISIFE-ITPE-051-2020 | 3015020.6 | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 22 DE ENERO DE 2021 | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO "II" DE 10 EE CON 5 AULAS, EN ESTRUCTURA U3-C EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO "E", EN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UNIDAD MAZATLÁN, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 10%
|  | INFRINT, S.A. DE C.V. | 3015020.6
|  | COPERZA, S.A. DE C.V. | -
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1170982.49 | CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | ISIFE-ITPE-FAM-SEC-129-2020 | 2020-09-21 | ISIFE-ITPE-052-2020 | 1169888.83 | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 23 DE DICIEMBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN GENERAL EN SECUNDARIA ERNESTO GAMEZ GARCÍA, UBICADA EN AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
|  | ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V. | -
|  | CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS S.A DE C.V. | 1169888.83
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | 3 | STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 3000354.82 | STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V | ISIFE-ITPE-COBAES-130-2020 | 2020-09-21 | ISIFE-ITPE-053-2020 | 3000354.82 | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 23 DE DICIEMBRE DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2 1/2 EE C/U EN P.A., ESCALERA PARA EDIFICIO EN EST U2-C Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 EE EN EST. U-1C EN P.B. EN COLEGIO DE BACHILLERES NÚM. 23 PROFA. MARÍA TRINIDAD DORAME, UBICADA EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 5%
|  | RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | -
|  | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V. | 3002044.14
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V. | 466130.3 | INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-SEC-EPR-132-2020 | 2020-09-07 | ISIFE-ADE/OP-069-2020 | 466130.3 | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 13 DE OCTUBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 18, UBICADA EN SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA HUMBERTO LOPEZ PINEDA, UBICADA EN SAN JOSÉ DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA MANUEL VILLA BELTRAN, UBICADA EN COHUIBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA REVOLUCION, UBICADA EN ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA JUAN ESCUTIA, UBICADA EN BACHOMOBAMPO NÚMERO DOS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES, UBICADA EN EJIDO TOSALIBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA EDUARDO LABASTIDA KOFAHL, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA DIA DEL TRABAJO, UBICADA EN PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN LA DESPENSA, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 3, UBICADA EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | ARTURO CARRILLO VALLE | 619846.32 | ARTURO CARRILLO VALLE | ISIFE-ADE-FAM-EPR-SEC-133-2020 | 2020-09-04 | ISIFE-ADE/OP-070-2020 | 619846.32 | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 13 DE OCTUBRE DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN CINCO DE MAYO C.P. 81361, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMOS EN SECUNDARIA MANUEL ROMERO CAMACHO, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, UBICADA EN MOCHIS (EJIDO MOCHIS), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA
. REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 98, UBICADA EN GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 89, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN JESUS GARCIA, UBICADA EN POBLADO NÚMERO CINCO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA GENERAL ANTONIO ROSALES, UBICADA EN HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA PROFR. GABRIEL M. LÓPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | RAFAEL IZABAL SANZ | 445058.12 | RAFAEL IZABAL SANZ | ISIFE-ADE-FAM-EPR-134-2020 | 2020-09-10 | ISIFE-ADE/OP-071-2020 | 445058.12 | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 26 DE OCTUBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, UBICADA EN LICENCIADO BENITO JUAREZ (CAMPO GOBIERNO), MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. | 56% | 35%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑORA | 356594.29 | MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑORA | ISIFE-ADE-FAM-JN-SEC-135-2020 | 2020-09-10 | ISIFE-ADE/OP-072-2020 | 356594.29 | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 | TRAMO DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR REYNALDO GÓNZALEZ LÓPEZ, UBICADA EN COL. RUBÉN JARAMILLO CP. 80015, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 5%
REPOSICIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 90, UBICADA EN COL. SANTA FÉ CP. 80029, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | JORGE TOALA BOJORQUEZ | 546783.58 | JORGE TOALA BOJORQUEZ | ISIFE-ADE-FAM-EPR-SEC-140-2020 | 2020-09-11 | ISIFE-ADE/OP-073-2020 | 546783.58 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 17 DE OCTUBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA PROFRA. MARIA TRINIDAD DORAME RAMOS, UBICADA EN COL. ILUSIONES C.P. 80295, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 35% | 1%
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, UBICADA EN COL. VILLA SATÉLITE C.P. 80088, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, UBICADA EN COL. CAMPESINA EL BARRIO C.P. 80249, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMOS EN PRIMARIA LIC. ADOLFOLÓPEZ MATEOS, UBICADA EN BACHIGUALATO C.P.80140, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA RAFAEL BUELNA TENORIO, UBICADA EN COSTA RICA C.P. 80431, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN COL. LOS MEZCALES C.P. 80019, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA FELIPE ÁNGELES, UBICADA EN COL. FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA MIGUEL D.CRISANTES GATZIONIS, UBICADA EN COL. DANUBIO C.P. 80140, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA ANTONIO NAKAYAMA, UBICADA EN COL. EMILIANO ZAPATA C.P. 80260, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS C.P. 80453, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. | 990579.45 | CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-CETIS-141-2020 | 2020-09-11 | ISIFE-ADE/OP-074-2020 | 990579.45 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 16 DE DICIEMBRE DE 2020 | TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 32.20 X 48.60M. EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 107, UBICADO EN CULIACÁN, MUNCIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, JEFI, S.A. DE C.V. | 778492.44 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, JEFI, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-EPR-142-2020 | 2020-09-11 | ISIFE-ADE/OP-075-2020 | 778492.44 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN GENERAL EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADA EN EL CASTILLO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 40%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ | 859739.51 | HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ | ISIFE-ADE-FAM-EPR-143-2020 | 2020-09-11 | ISIFE-ADE/OP-076-2020 | 859739.51 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 27 DE OCTUBRE DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA DE PANEL DE 6.10 X 8.53 M. EN PRIMARIA CUAUHTEMOC, UBICADA EN ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | JORGE GUILLERMO LIERA CORTEZ | 714562.23 | JORGE GUILLERMO LIERA CORTEZ | ISIFE-ADE-FAM-JN-148-2020 | 2020-09-11 | ISIFE-ADE/OP-077-2020 | 714562.23 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN GENERAL DE PREESCOLAR RURAL ALTERNATIVA, UBICADA EN BOCA DEL RÍO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 43% | 55%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | COPERZA, S.A. DE C.V. | 651124.54 | COPERZA, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-EPR-149-2020 | 2020-09-11 | ISIFE-ADE/OP-078-2020 | 651124.54 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA DE 6.00 X 8.00 M. EN ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO EN PRIMARIA PROF. CARLOS GARCIA RIVERA, UBICADA EN ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. | 50% | 50%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | 125620.08 | STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO | ISIFE-ADE-FAM-JN-150-2020 | 2020-09-11 | ISIFE-ADE/OP-079-2020 | 125620.08 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 27 DE OCTUBRE DE 2020 | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS, UBICADA EN FLOR DE MAYO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | CONSTRUCTORA ALVARAM DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 1006076.91 | CONSTRUCTORA ALVARAM DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAN-SEC-151-2020 | 2020-09-11 | ISIFE-ADE/OP-080-2020 | 1006076.91 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 16 DE DICIEMBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN MODULO "A" EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 3, UBICADA EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO). MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | CONSTRUCCIONES FUERTE MAYO, S.A. DE C.V. | 894437.39 | CONSTRUCCIONES FUERTE MAYO, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-EPR-JN-TVS-152-2020 | 2020-09-11 | ISIFE-ADE/OP-081-2020 | 894437.39 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 16 DE DICIEMBRE DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA CAPITAN HILARIO RODRIGUEZ MALPICA, UBICADA EN TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO MAQUIO CLOUTHIER, GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRA EN SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN, UBICADA EN NUEVO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | JOSE RITO ESPINOZA CASTRO | 398991 | JOSE RITO ESPINOZA CASTRO | ISIFE-ADE-FAM-EPR-153-2020 | 2020-09-11 | ISIFE-ADE/OP-082-2020 | 398991 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 | TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 6 x 8 M AISLADA EN PRIMARIA JAIME NUNO, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | FORTIA INGENIERIA, S.A. DE C.V | 168105.51 | FORTIA INGENIERIA, S.A. DE C.V | ISIFE-ADE-FAM-EPR-154-2020 | 2020-09-11 | ISIFE-ADE/OP-083-2020 | 168105.51 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 17 DE OCTUBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN GENERAL DE MODULO 1, 2, 3, 4 Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MANUEL GUTIERREZ NAJERA, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 2%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | FHIDERCON, .S.A DE C.V. | 378614.27 | FHIDERCON, .S.A DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-CAM-155-2020 | 2020-09-11 | ISIFE-ADE/OP-084-2020 | 378614.27 | 18 DE OCTUBRE DE 2020 A 17 DE OCTUBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLES NUM. 27 INICIAL, BASICA Y CAPACITACIÓN LABORAL, UBICADA EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA | 621617.45 | MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA | ISIFE-ADE-FAM-EPR-156-2020 | 2020-09-14 | ISIFE-ADE/OP-085-2020 | 621617.45 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 | REHABILITACIÓM DE EDIFICIOS "A" Y "B" Y CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA PORF. DANIEL DELGADILLO, UBICADA EN LOS LIMONES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 20%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, S.A. DE C..V | 768300.78 | ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, S.A. DE C..V | ISIFE-ADE-FAM-JN-EPR-157-2020 | 2020-09-14 | ISIFE-ADE/OP-086-2020 | 768300.78 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO Y CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN UBICADA EN FRACC. LA CANDELARIA, QUILA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN CUALICÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL |  | GREGORIO MOLINA GERMAN | 324191.42 | GREGORIO MOLINA GERMAN | ISIFE-ADE-FAM-EPR-SEC-159-2020 | 2020-09-14 | ISIFE-ADE/OP-088-2020 | 324191.42 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 20 DE OCTUBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA PROFR REYNALDO GONZALEZ, UBICADA EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA SECUNDARIA TECNICA NUM. 46, UBICADA EN CHARAY, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES, UBICADA EN CHARAY, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES, UBICADA EN MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA
. REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA PROFR MARCIAL ORDOÑEZ, UBICADA EN MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA SECUNDARIA FEDERAL, UBICADA EN CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
REHABILITACIÓN DE LAVAMANOS EN SECUNDARIA TECNICA NO. 23, UBICADA EN DOS DE ABRIL, MPIO. DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | QUIÑONEZ CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, S.A. DE C.V. | 300550.55 | QUIÑONEZ CONSTRUCCIONES DE GUASAVE, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-EPR-160-2020 | 2020-09-14 | ISIFE-ADE/OP-089-2020 | 300550.55 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 | ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS, UBICADA EN FLOR DE MAYO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | DAZO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 612311.68 | DAZO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-JN-161-2020 | 2020-09-14 | ISIFE-ADE/OP-090-2020 | 612311.68 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 29 DE NOVIEMBRE DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA DE 6.00 x 8.00 M EN ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO EN PREESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO, UBICADA EN GUADALUPE DE LOS REYES, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | RAFAEL IZABAL SANZ | 203245.51 | RAFAEL IZABAL SANZ | ISIFE-ADE-FAM-EPR-162-2020 | 2020-09-14 | ISIFE-ADE/OP-091-2020 | 203245.51 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 30 DE OCTUBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN GENERAL DE MODULO "A" EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN MAJADA DE ABAJO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V. | 997289.21 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-EPR-TVS-163-2020 | 2020-09-14 | ISIFE-ADE/OP-092-2020 | 997289.21 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 146, UBICADA EN LOMA DE TECUYO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%
REHABILITACIÓN DE LOSA EN PRIMARIA GENERAL JOSE AGUILAR BARRAZA, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL | 1 | BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 823274.98 | BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ISIFE-ADE-FAM-SEC-164-2020 | 2020-09-14 | ISIFE-ADE/OP-093-2020 | 823274.98 | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 | REHABILITACIÓN DE LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE Y CANCELERIA EN AULAS EN SECUNDARIA RIO ZUAQUE, UBICA EN SAN MIGUEL ZAPOTILÁN, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0%