## E192
Desarrollo Integral de la Familia E192 Asistencia Social Indicadores de Resultados 01 de enero al 31 de marzo de 2025
Nivel | Objetivo | Indicadores |  |  |  | Seguimiento de Metas
|  | Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Unidad de Medida | Frecuencia de Medición | Meta 2025 | Avance Trimestral |  |  |  | Porcentaje de Avance Acumulado
[7 empty] | I | II | III | IV
Fin | Contribuir a la reducción de personas en situación de vulnerabilidad en el Estado de Sinaloa mediante la asistencia social provista por el Sistema DIF Estatal. | Porcentaje de personas vulnerables por carencia social. | Estratégico | Porcentaje | Quinquenal | 34.5% | No aplica en el periodo que se informa
Propósito | Personas vulnerables por carencia social : con discapacidad, adultos mayores, población violentada o en riesgo, migrantes, desplazados, con enfermedades crónico degenerativas o catastróficas, arginada, menores de 6 años, en situación de calle o privados de la libertad (jurídica); con asistencia social provista. | Porcentaje de tipos de servicios de asistencia social otorgados. | Estratégico | Porcentaje | Anual | 100% (10 tipos de servicios) | No aplica en el periodo que se informa
Componente 1 | Enfermedades o condiciones médicas diversas atendidas. | Porcentaje de servicios médicos otorgados. | Estratégico | Porcentaje | Semestral | 100% (580,174 Servicios médicos) | No aplica en el periodo que se informa
|  | Porcentaje de apoyos funcionales, auditivos y lentes otorgados a menores de 6 años. | Estratégico | Porcentaje | Semestral | 100% (1,200 Apoyos) | No aplica en el periodo que se informa
Componente 2 | Atención y apoyos a personas con discapacidad visual, otorgados. | Porcentaje de servicios médicos otorgados a personas con discapacidad o debilidad visual. | Estratégico | Porcentaje | Semestral | 100% (2,220 consultas oftalmológicas) | No aplica en el periodo que se informa
|  | Porcentaje de clases de braille otorgadas. | Estratégico | Porcentaje | Semestral | 100% (667 clases y/o sesiones de braille) | No aplica en el periodo que se informa
Componente 3 | Las condiciones sanitarias y de seguridad permiten la asistencia y continuidad de los servicios que se proveen a las personas. | Porcentaje de personas con apoyos de transporte otorgados. | Estratégico | Porcentaje | Semestral | 100% (4,275 personas apoyadas con transporte) | No aplica en el periodo que se informa
Componente 4 | Familias apoyadas para mejorar el empleo, autoempleo o nivel de ingresos. | Porcentaje de personas beneficiadas en proyectos para mejorar el empleo o ingresos. | Estratégico | Porcentaje | Semestral | 100% (50,136 personas beneficiadas) | No aplica en el periodo que se informa
Componente 5 | Adultos mayores atendidos. | Porcentaje de cobertura en asilos de SEDIF. | Estratégico | Porcentaje | Semestral | 100% (150 adultos mayores albergados) | No aplica en el periodo que se informa
Componente 6 | Asistencia, asesoría y defensa jurídica proporcionadas. | Porcentaje de servicios jurídicos proporcionados. | Estratégico | Porcentaje | Semestral | 100% (24,650 servicios jurídicos) | No aplica en el periodo que se informa
Componente 7 | Actividades de recreo y actividad física realizadas. | Porcentaje de ejecución de eventos de recreo y activación física. | Estratégico | Porcentaje | Semestral | 100% (1,380 eventos) | No aplica en el periodo que se informa
Componente 8 | Servicios funerarios proporcionados. | Porcentaje de servicios funerarios proporcionados por SEDIF. | Estratégico | Porcentaje | Semestral | 100% (300 servicios) | No aplica en el periodo que se informa
Actividad 1.1 | Apoyos para acceder a los medicamentos o estudios de gabinete otorgados. | Porcentaje de apoyos otorgados en materia de medicamentos. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (1,000 apoyos) | 0 |  |  |  | 0%
Actividad 1.2 | Aparatos funcionales, auditivos y lentes entregados. | Porcentaje de entrega de aparatos funcionales, auditivos y lentes. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (33,665 apoyos) | 4086 |  |  |  | 12%
Actividad 1.3 | Consultas generales otorgadas. | Porcentaje de atención de consultas generales. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (24,956 consultas generales) | 5725 |  |  |  | 23%
Actividad 1.4 | Sesiones de terapia-rehabilitación proporcionadas. | Porcentaje de atención de sesiones de rehabilitación. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (468,555 sesiones de rehabilitación) | 137548 |  |  |  | 29%
Actividad 1.5 | Servicios médicos especializados otorgados. | Porcentaje de atención de consultas especializadas. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (31,178 consultas especializadas) | 7699 |  |  |  | 25%
Actividad 1.6 | Vacunas aplicadas. | Porcentaje de aplicación de vacunas. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (5,000 dosis) | 1993 |  |  |  | 40%
|  | Porcentaje de aplicación de vacunas a menores de 6 años. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (2,800 dosis) | 402 |  |  |  | 14%
Actividad 1.7 | Servicios de diagnóstico e intervención brindadas a niños con autismo o con sospecha de. | Porcentaje de servicios otorgados a personas con autismo o sospecha de. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (29,866 servicios) | 8233 |  |  |  | 28%
Actividad 1.8 | Sesiones de atención psicológica, psiquiátrica e internamiento brindadas. | Porcentaje de ejecución de las sesiones de psicología-psiquiatría. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (53,265 sesiones) | 13303 |  |  |  | 25%
|  | Porcentaje de personas en internamiento psiquiátrico. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (35 personas) | 33 |  |  |  | 94%
Actividad 2.1 | Servicios de rehabilitación para atender discapacidad visual o debilidad visual realizadas. | Porcentaje de servicios otorgados a personas con debilidad o discapacidad visual. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (1,840 servicios) | 466 |  |  |  | 25%
|  | Porcentaje de menores de 6 años atendidos en el centro integral de discapacidad visual (CIDIS). | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (290 menores) | 125 |  |  |  | 43%
Actividad 2.2 | Intervenciones medicas visuales gestionadas. | Porcentaje de personas apoyadas con intervenciones médicas visuales. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (220 personas) | 38 |  |  |  | 17%
Actividad 3.1 | Apoyos para cubrir necesidades de transporte gestionados y proporcionados. | Porcentaje de apoyos o gestiones para atender necesidades de transporte público. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (500 apoyos) | 100 |  |  |  | 20%
Actividad 3.2 | Traslados realizados de personas en vehículos adecuados a las discapacidades motrices y problemas de salud. | Porcentaje de traslados en vehículos propios. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (8,351 traslados en vehículos de SEDIF) | 1380 |  |  |  | 17%
Actividad 3.3 | Credenciales otorgadas para evidenciar la condición de discapacidad. | Porcentaje de avance en la credencialización. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (3,300 credenciales entregadas) | 1273 |  |  |  | 39%
Actividad 4.1 | Espacios para la educación y capacitación para el empleo disponibles. | Disponibilidad de espacios CDI para la capacitación. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (5 CDI) | 5 |  |  |  | 100%
Actividad 4.2 | Adultos mayores y discapacitados apoyados con gestiones para inclusión laboral. | Porcentaje de integración al ámbito laboral de personas adultas, adultas mayores y discapacitados. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (170 personas integradas) | 26 |  |  |  | 15%
Actividad 4.3 | Proyectos productivos y sociales implementados. | Porcentaje de implementación de proyectos productivos y sociales. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (11 proyectos) | 4 |  |  |  | 36%
Actividad 4.4 | Padrones de beneficiarios de proyectos integrados. | Porcentaje de integración de padrones. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (10 padrones) | 0 |  |  |  | 0%
Actividad 5.1 | Alimentación otorgada a residentes de asilos de SEDIF. | Porcentaje de entrega de raciones alimentarias a residentes de asilos de SEDIF. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (273,750 raciones) | 54580 |  |  |  | 20%
Actividad 5.2 | Adultos mayores atendidos con actividades de cuidado, socialización, estimulación cognitiva, físicas y recreativas. | Porcentaje de ejecución de las actividades de cuidado, socialización y estimulación a adultos mayores. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (1,900 adultos mayores) | 1569 |  |  |  | 83%
Actividad 6.1 | Niñas, niños y adolescentes (NNA) en estado de vulnerabilidad de derechos resguardados para garantizar su seguridad. | Porcentaje de resguardo de niñas, niños y adolescentes. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (360 NNA en resguardo) | 85 |  |  |  | 24%
|  | Porcentaje de resguardo de niñas y niños menores de 6 años. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (40 niñas y niños menores de 6 años en resguardo) | 32 |  |  |  | 80%
Actividad 6.2 | Niñas, niños y adolescentes (NNA) víctimas de maltrato u omisión protegidos. | Porcentaje de protección otorgada a niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (2,500 denuncias recibidas por maltrato) | 1157 |  |  |  | 46%
Actividad 7.1 | Actividades deportivas y recreativas organizadas. | Porcentaje de avance en el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (1,380 actividades) | 438 |  |  |  | 32%
Actividad 8.1 | Estudios socioeconómicos realizados. | Porcentaje de servicios funerarios. | Gestión | Porcentaje | Trimestral | 100% (300 servicios) | 75 |  |  |  | 25%